包头稀土高新区

农村房地一体宅基地确权登记发证工作方案

(征求意见稿）

为深入贯彻落实《自然资源部 农业农村部关于分类化解历史遗留问题 扎实做好房地一体宅基地确权登记工作的通知》（自然资发〔2025〕217号）、《内蒙古自治区自然资源厅 农牧厅转发<关于分类化解历史遗留问题 扎实做好房地一体宅基地确权登记工作的通知>的通知》（内自然资字〔2026〕38号）、《包头市自然资源局关于扎实做好房地一体宅基地确权登记工作的通知》（包自然资发〔2026〕23号）文件部署要求，全面规范我区农村房地一体宅基地调查、公示、审批、确权登记全流程工作，依法明晰宅基地使用权及地上房屋所有权权属，实现符合条件房地一体宅基地应登尽登、确权到户。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》等法律法规以及国家、自治区、包头市相关政策规定，结合我区规划管控、征地拆迁实际，特制定本方案。

一、目的意义

2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》、《乡村全面振兴规划（2024-2027年）》均明确要求，全面加快完成房地一体宅基地确权登记发证工作。本次确权登记，全面查清我区农村宅基地使用权、房屋所有权等权利情况，依法确认宅基地使用权和房屋所有权权利人、坐落位置、界址界线、用途、面积等权属信息，依法依规化解历史遗留问题，明晰产权归属。

做好房地一体宅基地确权登记发证，对规范农村宅基地管理、保障农民合法物权、盘活农村闲置资产、防范宅基地权属纠纷、夯实基层治理、助力美丽乡村建设、全面推进乡村振兴具有重要意义。

二、总体目标

按照国家及自治区、包头市统一工作部署，对我区未开展农村地籍调查、未确权登记的房地一体宅基地，采取全域总调查模式，高新区管委会统筹牵头，统一组织开展政府通告、入户调查、实地测绘、权属公示、分类处置、手续补办、登记发证全闭环办理。

坚持分类处置一批、补齐手续一批、规范登记一批工作原则，压实属地政府、职能部门、村级组织三级责任，统筹高新区历史遗留问题化解、规划合规审查、一户一宅管控、耕地红线保护各项工作，力争2026年11月底前实现符合条件房地一体宅基地确权登记颁证到户，建立权属清晰、档案完整、数据规范、管理长效的农村房地一体宅基地管理体系。

三、主要任务

（一）确权登记范围

结合我区村庄规划、产业发展、征地拆迁实际，本次农村房地一体宅基地确权登记范围：

- 万水泉镇：小召湾村（368户）、交界营子村（538户)、黄草洼村（474户），共1380户（以实际确权户数为准）。

（二）分类处置任务

1.纳入历史遗留无手续房地一体宅基地

对未列入农村乱占耕地建房专项整治范围，2020年7月3日（国务院农村乱占耕地建房全国电视电话会议）前已发生建设行为且2023年11月23日（《自然资源部关于加强和规范规划实施监督管理工作的通知》自然资发〔2023〕237号文件印发之日）前房屋已建成的历史遗留房地一体宅基地，因年代久远、历史原因缺失审批手续的，严格按照国家及自治区、包头市化解历史遗留问题政策，在权属无争议、界址清晰、四邻无纠纷前提下，应补尽补、分类认定、规范处置，依法办理确权登记。

- 2.未纳入历史遗留无手续房地一体宅基地

- 对未列入农村乱占耕地建房专项整治范围，2020年7月3日（国务院农村乱占耕地建房全国电视电话会议）后发生建设行为的新增房地一体宅基地，严格执行2019年12月12日印发的《农业农村部 自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》（农经发〔2019〕6号）、2020年3月18日印发的《内蒙古自治区农牧厅 自然资源厅关于加强农村牧区宅基地管理的通知》（内农牧合发〔2020〕65号）文件规定流程：农户自主申请→村委审议公示→宅基地审批→建房竣工验收→不动产登记，依法办理农村宅基地批准书、乡村建设规划许可证、验收意见表、不动产权证。

3.对列入农村乱占耕地建房专项整治范围的房地一体宅基地，严格按照国家和自治区有关规定处理，要做好问题处置与登记工作衔接，坚持先整改处置、后确权登记，依据专项整治处置结果，依法依规办理确权登记。

（三）政策界定标准

坚持尊重历史、实是求是、先易后难、严守底线、依法合规总体原则，分类化解一户多宅、面积超标、地类认定、规划建设审批缺失、界址不清等历史遗留问题，扎实做好房地一体宅基地确权登记工作。

1.一户一宅管控政策

农村宅基地使用权、房屋所有权的权利主体应一致，农户“一户”原则上以公安部门户籍登记信息为基础。

农村村民一户原则上只能拥有一处宅基地，依据《包头市农村牧区集体土地确权登记发证工作领导小组办公室关于切实加快推进我市农村牧区宅基地使用权确权登记发证工作有关事宜的通知》（包集确权办字〔2013〕5号）文件，在土地利用总体规划及城市总体规划确定的城镇建设扩展边界内的，万水泉镇3个村宅基地面积控制在216平方米范围内。

同一农户多处宅基地面积之和未超过上述规定标准，视为“一宅”；面积之和超过上述规定标准，农户可在不分割整宗宅基地的情况下，在上述规定标准内选择一处或多处视为“一宅”。因依法继承房屋、同村流转等情形占用宅基地的，经万水泉镇认定属于“一宅”的，按照房地一体原则予以确权登记，依法依规加强管理，防止变相买卖宅基地和房屋。

- 2.宅基地面积超标

- 农户经过依法批准占用宅基地的，按照批准面积予以确权登记，超过面积标准的，区分不同历史阶段分类处理。

- 1982年《村镇建房用地管理条例》实施前，农村村民建住宅占用的宅基地，其范围在《村镇建房用地管理条例》实施后至今未扩大的，可按实际使用面积予以确权登记。

- 1982年《村镇建房用地管理条例》实施起至1987年《土地管理法》实施时止，对宅基地审核批准面积予以确权登记；超占部分已按国家和地方有关规定处理的，按处理结果予以确权登记；未进行处理的，超占面积在不动产登记簿和证书附记栏中注明。

- 1987年《土地管理法》实施起至2025年12月12日（《自然资源部 农业农村部关于分类化解历史遗留问题 扎实做好房地一体宅基地确权登记工作的通知》自然资发〔2025〕217号文件印发之日）实施时止，对宅基地审核批准面积予以确权登记，超占面积在不动产登记簿和证书附记栏中注明。

- 2025年12月12日实施后新审批的宅基地，严格按照审批面积确权登记，超占面积不再注记。

3.宅基地未审批

对认定符合一户一宅条件的宅基地，没有审批手续等权属来源证明材料，原地类为非农用地的，由所在村集体经济组织或村民委员会在本村集体范围内公告15个工作日无异议或异议不成立的，报万水泉镇审核批准后办理确权登记。

原地类为农用地的，2020年7月3日前已发生建设行为的，由万水泉镇核实后，报区资源环境局复核，区资源环境局出具用地行为在2020年7月3日前的意见后，按建设用地办理后续确权登记。补办手续过程中不再对违法用地行为进行查处，相关地块纳入自然资源管理和国土空间规划一张图。

原地类为农用地且用地行为发生在2020年7月3日后的，按现行规定补办农用地转用审批手续。

4.农房未进行规划审批

按照化解遗留问题政策规定，合法宅基地上房屋没有规划许可手续，万水泉镇3个村位于原城市、镇规划区内，区分房屋建成时段分类处理。

1993年11月1日《村庄和集镇规划建设管理条例》实施前建成的，无需提交符合规划的材料，按照房屋现状确权登记。

1993年11月1日至2023年11月23日《自然资源部关于加强和规范规划实施监督管理工作的通知》自然资发〔2023〕237号文未印发前建成的，参照管委会批复万水泉镇黄草洼村村庄规划中宅基地总建筑面积不得超过400平方米，由各村委会按照房屋面积400平方米标准公告15个工作日，经万水泉镇审核后，按审核结果对标准内面积予以登记；对超占的面积，由万水泉镇根据实际情况确定超占额度，超占面积在额度范围以内的，在不动产登记簿和证书附记栏中注明；超占面积在额度范围以外的，不予登记。

2023年11月23日后建成的，按要求补办相关手续后办理登记。

如今后遇政策调整，按照新政策执行，并根据新政策对已登记的不动产登记簿和证书附记栏进行更正。

- 5.严守政策红线

必须严守政策红线，严禁以登记代替审批，严禁通过登记将违法用地、违法建设行为合法化。万水泉镇要加强对宅基地申请人资格审查，核实发现城镇居民（尤其是回乡退休干部）、非本集体经济组织成员未经批准到农村占地建房或违法购买宅基地、农房，各类社会投资主体或个人下乡利用宅基地建设别墅大院和私人会馆，借流转之名违法违规圈占或买卖宅基地，违法违规搞合作建房、小产权房，以及违反永久基本农田和生态保护红线管控要求建住宅等情形，一律不予办理登记；对超过可附记额度范围的超建房屋，违法占地违规建设且不具备居住功能的房屋，不予办理登记。

四、工作机制

- 为全面有序推进房地一体宅基地确权登记发证工作，进一步明确各职能单位职责分工，健全责任落实、协同联审、齐抓共管、便民高效的工作机制，结合我区实际，建立如下工作机制：

区资源环境局统筹工作组织实施和日常调度，负责房地一体宅基地确权业务指导，在《农村宅基地使用权及房屋所有权确认审核表》（以下简称《审核表》）填写审核意见，其中农牧水务科负责审查申请人是否符合申请条件和一户一宅规定、拟用地是否符合宅基地合理布局要求和面积标准、宅基地和建房是否经过村内审核公示等，提出审核意见；自然资源管理科负责审查用地建房是否符合用途管制要求，是否纳入乱占耕地建房整治范围，核实地类性质，办理农用地转用、提供永久基本农田红线，提出审核意见；自然资源调查和政策法规保障科负责依法依规处置农村乱占耕地建房；不动产登记中心负责测绘单位选聘、登记发证、数据库汇交、成果验收等工作。区财政金融局负责落实确权登记工作经费，保障工作顺利开展。区建设管理局负责农房建设业务指导，按照国家及自治区、包头市政策文件规定开展相关工作。区社会治安综合治理中心负责做好信访接待、矛盾纠纷调处以及教育疏导工作。万水泉镇履行属地主体责任，承担宅基地审批、建房监管、权属争议调处等职责，负责组织各村入户调查、权属公示、审核审批等确权全流程工作，核实申请人资格、一户一宅、村庄规划、用地建房面积标准及用途、宅基地开工及农房建成时间、相邻权利人意见等，在《权籍调查表》、《审核表》填写审核意见。区公安分局配合万水泉镇核查申请人户籍信息、家庭成员、分户信息及户籍认定工作。区规划分局负责规划业务指导工作，按照国家及自治区、包头市政策文件规定开展相关工作。各村委会负责入户调查权利人申请资格、一户一宅、家庭成员、用地建房面积及用途、宅基地开工及房屋建成时间、权属来源等基本信息，配合四邻指界、不动产测绘，审查申请人提交的材料是否真实有效，填报《权籍调查表》、《实地查看记录表》，权属调查成果公告15个工作日后，在《审核表》填写审核意见，报送万水泉镇审批，组织农户批量申请不动产登记。测绘单位承担入户调查、不动产测绘、四邻指界、图件制作、资料整理及数字化、权籍入库、数据库建设，数据汇交工作。

工作机制不作为议事协调机构，农村房地一体宅基地确权登记发证工作结束后，工作机制自行撤销。

五、进度安排

（一）部署筹备阶段（2026年6月）

制定工作方案、落实工作经费、选聘测绘单位、宣传动员等相关工作，全面做好前期各项筹备工作。

（二）集中实施阶段（2026年7月-10月）

各相关部门紧密联系、高效联动，按照调查一批、公告一批、审查一批、移交一批、登记一批的工作程序，全面推进入户调查、信息公示、审核批准、登记发证工作。按照自治区、包头市要求，在10月底前完成符合条件颁证到户以及登记数据库汇交工作。

（三）工作验收阶段（2026年11月）

完成确权登记工作验收，万水泉镇对工作中形成的全部房地一体宅基地审批卷宗统一归档；资源环境局对登记卷宗统一归档，永久保存。

- 六、保障措施

- （一）加强组织领导。建立管委会统筹、属地主责、村级主体的确权登记工作机制。按照《中华人民共和国土地管理法》规定，“农村村民住宅用地，由乡（镇）人民政府审核批准，其中涉及占用农用地的，由自然资源部门办理审批手续，农业农村部门负责农村宅基地改革和管理有关工作”，万水泉镇要与相关部门加强信息共享和业务协同，保障工作有序高效开展。

- （二）妥善化解问题。尊重历史、依法依规、分类处置各类遗留问题，如遇重大问题难以解决的，要按程序逐级上报上级主管部门协调处置，切实维护农民合法权益，避免发生群体信访。

- （三）健全长效机制。结合本次确权登记工作，万水泉镇要会同相关部门建立联动机制，进一步完善宅基地申请、审批、建房、验收、登记全流程管理制度，协同推进我区农村宅基地管理工作步入规范化、制度化轨道。

- （四）严格质量管控。严格审核把关各环节，强化入户调查真实性、权属认定合法性、测绘数据精准性、档案资料完整性，全过程质量溯源管控，确保成果通过国家、自治区质量检查。如出现弄虚作假行为，要严肃处理。

（五）保障工作经费。按照《国土资源部 财政部 住房和城乡建设部 农业部国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）要求，确权登记颁证工作经费纳入财政预算，切实保障工作开展，本项目无上级资金，全部由区财政承担，经测算，本次确权总户数约1400户，每户费用680元，预算经费约95万元（最终以实际确权户数为准）。

（六）便民收费规定。按照《财政部 国家发展和改革委员会关于不动产登记收费有关政策问题的通知》（财税〔2016〕79号）要求，申请宅基地使用权及地上房屋所有权登记的，免收不动产登记费80元，只收取不动产权属证书工本费10元。本次房地一体权籍调查测绘不向农户收费。

附件：1.稀土高新区房地一体宅基地确权登记发证工作流程图

- 2.稀土高新区农村宅基地使用权及房屋所有权确认审核表

附件1

万水泉镇组织各村开展入户权属调查、四邻指界，测绘公司全程提供技术服务

村委会填报《权籍调查表》、《实地查看记录表》，权属公示15个工作日，《农村宅基地使用权及房屋所有权确认审核表》签署意见，将申请材料报万水泉镇

区资源环境局将各村房地一体宅基地确权登记请示报送管委会审核批准

万水泉镇审核权属信息，填报《权籍调查表》，《农村宅基地使用权及房屋所有权确认审核表》签署意见，报资源环境局（农牧、自然资源）签署意见

区资源环境局组织开展首次登记公告，公告期不少于15个工作日

各村组织符合条件农户提交不动产登记申请材料，区资源环境局不动产登记中心开展受理、审核、登簿、发证工作

区资源环境局组织数据库建设、成果汇交、检查验收工作

稀土高新区农村房地一体宅基地确权登记发证工作流程图

高新区管委会发布农村房地一体宅基地确权登记发证工作通告

附件2

稀土高新区农村宅基地使用权及房屋所有权确认审核表

宗地代码：

| 权利人 |  |  | 家庭人口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  | 宅基地使用权来源 | 批准拨用 |
| 宗地面积(㎡) |  |  | 批准面积(㎡) |  |
| 土地使用证地号 |  |  | 房屋产权证号 |  |
| 房屋产权来源 |  |  | 房屋结构 |  |
| 占地建房时间 |  |  | 房屋建筑面积 |  |
| 是否为本集体经济 组织成员 |  |  | 是否符合一户一宅 |  |
| 是否达到分户条件 |  |  | 是否属于违建 （乱占耕地建房） |  |
| 是否抵押 |  |  | 是否符合乡村建设规划 |  |
| 是否符合居住条件 |  |  | 房屋建成时间 |  |
| 本人签字确认 | 年 月 日 |  |  |  |
| 村委员 审核意见 | 签字（盖章） ： 年 月 日 |  |  |  |
| 万水泉镇人民政府审核意见 | 签字（盖章） ： 年 月 日 |  |  |  |
| 资源环境局（农牧、自然资源） 审核意见 | 农牧水务科、自然资源管理科签字（局盖章） ： 年 月 日 |  |  |  |