包头稀土高新技术产业开发区

工程造价审查工作管理办法（暂行）

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为加强稀土高新区财政投资建设项目工程造价审查工作，提高资金使用效益，充分发挥审查职能，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《财政部财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）《内蒙古自治区建设工程造价管理办法》（自治区人民政府令第187号）及《包头市人民政府办公室关于进一步加强我市政府投资项目工程造价审查工作的通知》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于稀土高新区财政投资建设项目的工程造价管理工作，国家、自治区、包头市法律、法规、规章及规范性文件另有规定的，按其规定执行。

交通、水利、电力等专业建设工程的造价管理，依照国家、自治区、包头市有关规定执行。国家、自治区、包头市没有规定的，参照本办法执行。

第三条 本办法所称的财政投资建设项目，是指使用财政预算资金安排的建设项目，包括：

（一）财政预算资金、政府专项建设资金（基金）、政府负债资金以及其他财政资金占投资总额50％及以上的建设项目；

（二）财政预算资金、政府专项建设资金（基金）、政府负债资金以及其他财政资金占概算投资总投资的比例未超过50％，但政府拥有项目建设或者运营控制权的建设项目；

（三）法律、法规、规章及规范性文件规定的其他政府投资建设项目。

第四条 建设单位应当制定具体的年度建设项目计划和资金来源计划报送至投资评审和收付中心（以下简称评审中心），评审中心根据年度建设项目计划确定全年工作安排。

第五条 建设单位应当对30万元以上（含30万元）的财政投资建设项目，原则上采用工程量清单方式计价，编制招标控制价。评审中心依法对建设单位报送的招标控制价进行审查，并接受审计监督。

第六条 评审中心应当依法对10万元以上（含10万元）的财政投资建设项目进行施工阶段的现场核查、进度款及竣工结算审查，并依法接受审计监督。不足10万元的财政投资建设项目的工程造价审核工作，由建设单位组织实施。

第七条 建设单位及其主管部门是建设工程造价活动的主体责任人，应当加强对本单位、本系统财政投资建设项目的工程造价内部控制管理，并对提供至评审中心审查资料的真实性、完整性、准确性、合法性负责。

第八条 建设单位及评审中心按照政府采购制度及有关规定，可委托有相应资质的社会中介机构协助完成财政投资项目工程造价的编审及现场核查工作。

第九条 工程造价审查工作应坚持客观、公平、公正的原则。

第二章  招标控制价审查工作

第十条 30万元以上（含30万元）的财政投资建设项目，在批准立项后，建设单位应当按评审中心要求报送招标控制价审查资料，申请招标控制价审查。

第十一条 评审中心对招标控制价进行审查，出具审查意见后，建设单位方可按有关规定进行招标工作。招标控制价未报评审中心审查的财政投资建设项目，不得进行招标。

如遇应急抢险等紧急情况，必须立即施工的，可先行组织实施，建设单位应在3个工作日内向管委会领导书面报告。施工过程中，评审中心需及时开展工程造价审查工作，建设单位应及时完善相关手续。

第十二条 已报送审查的招标控制价原则上不得变更。如确需变更，建设单位需提供情况说明并报管委会领导审议同意后方可继续审查。

第十三条 评审中心须以《建设工程工程量清单计价规范》和相关工程量计算规范，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和计价办法，工程造价管理机构发布的工程造价信息及建设单位提供的审查资料等为依据进行招标控制价审查工作。

第十四条 评审中心应根据项目情况在5—20天内完成对招标控制价的审查工作，如遇特殊情况，经评审中心负责人批准，审查时间可延长至30天。

第十五条 审查完成后，由评审中心出具《招标控制价审查确认书》，建设单位收到《招标控制价审查确认书》起5个工作日内书面反馈意见，逾期未反馈意见的，视为同意。

第三章 现场核查工作

第十六条 10万元以上（含10万元）的财政投资建设项目，建设单位应当在项目开工前，将拟开工项目报评审中心备案，并按评审中心要求提交核查资料。

第十七条 项目开工后，建设单位及其主管部门应根据项目现场情况明确踏勘内容后，会同评审中心进行现场核查。如遇：拆除、设计变更、设计图纸未列明事项、基槽降水、换填、非常规施工做法、涉及重点设备及材料等影响造价较大的现场情况，建设单位及其主管部门应告知而未告知评审中心实施核查的内容，原则上在结算审查时将不予计取。

第十八条 工程洽商记录须由建设单位及其主管部门、监理单位、施工单位以及评审中心委托的社会中介机构共同签认。

第十九条 在建设过程中，工程变更审批应严格执行国家规定的基本建设程序。变更后的总投资金额原则上不得超过合同价款。因不可预见因素，确需超合同价款的项目，审批程序如下：

（一）累计变更金额未超过合同总金额10%，且累计变更金额不超过30万元的：建设单位及其主管部门应按照行业管理要求进行审核，并将审核结果报管委会分管领导组织会议研究审定。经会议同意，并根据相关法律法规完善工程项目建设程序；

（二）累计变更金额未超过合同总金额10%，但累计变更金额在30万元～100万元的：建设单位及其主管部门应会同监理、施工、勘察、设计等单位负责人对工程变更的可行性和必要性进行论证。论证通过变更的，由建设单位将论证结果报管委会分管领导组织会议研究审定。经会议同意，可根据相关法律法规完善工程项目建设程序；

（三）累计变更金额未超过合同总金额10%，但累计变更金额达到100万元以上（含100万元）的：建设单位及其主管部门应会同监理、施工、勘察、设计等单位负责人对工程变更的可行性和必要性进行论证。论证通过变更的，由建设单位将论证结果报管委会分管领导组织会议研究审定。经会议同意，并提请管委会常务会议研究同意后，可根据相关法律法规完善工程项目建设程序；

（四）累计变更金额超过合同总金额10%的：建设单位及其主管部门应会同监理、施工、勘察、设计等单位负责人对工程变更的可行性和必要性进行论证。论证通过变更的，由建设单位将论证结果报管委会分管领导组织会议研究审定。经会议同意，并提请管委会常务会议研究同意后，可根据相关法律法规完善工程项目建设程序；

（五）如工程变更涉及应急抢险等紧急情况，必须连续施工的，建设单位应在24小时内向管委会领导书面报告，经审批同意后，可先行组织实施。建设单位应在变更发生之日起15个工作日内，按本办法补办相关手续。

第二十条 工程进度款支付应符合下列规定：

（一）工程进度款按合同约定支付周期，最短周期为按月支付。合同工期不足进度支付周期的项目不给予进度款审查；
    （二）工程量计量原则：
     1.只对完成的符合工程质量验收规范和设计要求的合格工程量进行计量；
     2.对施工单位超出设计图纸（含设计变更）范围和因施工单位原因造成返工的工程量，不予计量；
    （三）工程进度款按合同约定比例支付，最高支付金额不得超过实际完成总工程量的70％；

（四）建设单位应当按评审中心要求报送进度款审查资料。评审中心应根据项目情况在5—15天内完成进度款审查工作。

第四章 竣工结算审查工作

第二十一条 10万元以上（含10万元）的财政投资建设项目，建设单位应当在工程竣工验收之日起60日内及时编制竣工文件，并按评审中心要求将审查资料一次性报送齐全，已报送的资料审查过程中原则上不得变更、增补。

第二十二条 已报送审查的竣工结算书原则上不得变更、增补。如确需变更、增补，建设单位需提供情况说明并报管委会领导审议同意后方可继续审查。

第二十三条 评审中心应根据项目情况在15—60天内完成对竣工结算的审查工作，如遇特殊情况，经评审中心负责人批准，审查时间可根据实际情况予以延期，每次延期不得超过30日。

第五章  中介协审

第二十四条 建设单位及评审中心可根据工作需要，在公平、公正、公开竞争的原则下，按照政府采购制度及有关规定选定具有相应资质的社会中介机构协助完成财政投资建设项目工程造价的编审工作。

评审中心选用社会中介机构需按照政府采购有关规定履行完相关手续后，经管委会分管领导主持召开专题会议研究后方可实施。

第二十五条 受委托的中介机构应遵循合法、客观、公正的原则独立完成工程造价的编审工作，严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求，并对所出具结果的真实性、完整性、合法性和执业质量负责。

第二十六条 受委托的社会中介机构接受委托方委托后不得再进行委托转包。

第二十七条 同一项目，应当委托同一社会中介机构实施现场核查（现场管理）及竣工结算审查（审核）的全过程管理，但不得委托已实施该项目招标控制价编审的社会中介机构。

第二十八条 受委托的社会中介机构应对其从业人员的职业操守负责，应当廉洁自律，不得徇私舞弊，不得利用受托权利为单位或个人谋取不正当利益，不得泄露审查秘密和项目建设单位的商业秘密。对工程造价编审工作中发生重大事故的社会中介机构，将与其解除服务关系，并追究其相应的经济和法律责任，且三年内不得参与高新区的工程造价编审工作。

第六章 资料管理

第二十九条 建设单位应安排专人按照评审中心要求将审查资料报送至评审中心登记接收，未经评审中心登记接收的资料不得作为审查依据。

第三十条 招标控制价审查完成后，评审中心及其委托的社会中介机构需及时将项目资料整理归档并长期保存。

第三十一条 现场核查工作完成后，由评审中心项目负责人将项目资料退回建设单位。评审中心派专人对现场核查项目按年度建立台账、登记汇总保存。

第三十二条 竣工结算审查完成后，建设单位和评审中心需分别将项目资料的原件整理归档并长期保存。评审中心委托的社会中介机构需及时将项目资料的复印件整理归档并长期保存。

第七章    附     则

第三十三条 国有资本占控股地位或者主导地位的企业投资建设项目，使用政府部门管理的国外援助资金或者社会捐赠资金投资的建设项目，参照本办法执行。

第三十四条 本办法自发文之日起30日后施行,效期为2年。

本办法施行前高新区发布的其他有关规定与本办法规定不符的，以本办法为准。今后国家、自治区在工程造价审查工作方面出台新的法律、法规、地方性法规及地方政府规章与本办法相冲突的，从其规定。

第三十五条 本办法由评审中心负责解释。