## 2025年重大项目调度表 (80个)
附件1
2025年包头稀土高新区重大项目包联汇总表
填报时间：2025年5月26日
序号 | 项目名称 | 分类 | 建设内容 | 建设性质 | 总投资 | 2025年 计划完成投资 | 立项投资 | 立项 | 用地规划许可证 | 工程规划 许可证 | 选址意见 或条件书 | 国土 | 环评 | 能评 | 林地 征占 | 草地 占用 | 水土 保持 | 取水 许可 | 消防设计 审查 | 建设工程文物保护和考古许可 | 施工 许可 | 报送部门
1 | 双良晶硅新材料（包头）有限公司50GW大尺寸单晶硅拉晶项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区滨河新区，占地823亩，总规划建筑面积约为6138416平方米。项目购置单晶炉、多线截断机、单线截断机、开磨一体机等主要设备及纯水站、空压站、动力站房等生产所需基础设施。 | 续建 | 150 | 70 | 105.0029 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 经济发展局
2 | 卧龙控股集团有限公司稀土永磁电机项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土永磁电机产业园，占地200亩。新建低速大功率矿山用稀土永磁电机、超高速耐高温家电用永磁电机生产线及配套设施。 | 续建 | 12 | 6.5 | 12.6 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
3 | 包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区建成区，占地130亩，建设15000吨烧结钕铁硼磁材生产线及相应公辅设施。 | 续建 | 11 | 5 | 11.0024 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 稀土产业局
4 | 国电电力（包头市）有限公司包头红泥井20万千瓦沿黄经济带生态综合治理光伏发电示范项目 | 产业发展 | 新建一回220kV线路，工程本期拟配套建设容量为40MW/80MWh (20％,2h)的储能装置。 | 续建 | 10.4 | 2 | 10.4455 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 经济发展局
5 | 金力永磁（包头）科技有限公司高性能稀土永磁材料基地项目（二期） | 产业发展 | 项目位于稀土大街与曙光路路口西南。新建年产10000吨高性能烧结钕铁硼及深加工产品生产线及配套设施。 | 续建 | 7 | 4 | 7 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 稀土产业局
6 | 国能铁路装备有限责任公司新建包头维修中心工程项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区滨河新区，占地约445亩，新建客运大机装配、检修、编组线兼试验线及设施设备。 | 续建 | 6.05 | 2 | 6.05 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 工业和信息化局
7 | 包头亿力新能源设备制造有限公司年产40万吨高性能电工钢项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区滨河新区，占地103亩，建设年产40万吨高磁感取向硅钢常化酸洗生产线和16万只高磁感取向硅钢冷轧生产线。 | 续建 | 5.02 | 2 | 5.0216 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 工业和信息化局
8 | 包头韵升强磁材料有限公司年产6000吨高端装备及轨道交通用稀土永磁材料扩产项目 | 产业发展 | 项目位于曙光路与沼园南路路口西北。项目扩建烧结钕铁硼磁材生产线及优化公辅设施。 | 续建 | 3.81 | 1 | 4.23 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
9 | 包头天和磁材科技股份有限公司年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园，占地20亩，新建年产3000吨新能源汽车用高性能永磁材料生产线及配套设施。 | 续建 | 2.701 | 1.5 | 2.701 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 稀土产业局
10 | 包头市金达立热力有限公司金达立热源厂燃气管网建设项目及集中供热地下管网建设改造项目 | 产业发展 | 项目主要进行热源厂燃气管网建设、南村管网工程、幸南一号街坊管网工程、方兴府管网工程等工程。 | 续建 | 2.46 | 1 | 2.46 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 建设管理局
11 | 包头市水务（集团）有限公司包头高新区污水资源化利用项目 | 产业发展 | 项目新建工业污水处理厂1座，完善相关配套设备设施。 | 续建 | 2.4117 | 0.5 | 2.2862 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 建设管理局
12 | 包头麦戈龙科技有限公司新建年产3000吨高性能烧结钕铁硼多级辐射电机磁环生产项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园，建设年产3000吨高性能烧结钕铁硼多级辐射电机磁环生产线。 | 续建 | 2 | 1.5 | 2 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
13 | 包头市三隆新材料有限责任公司新建年产6000吨稀土金属、高纯稀土金属及合金和6000吨高性能永磁合金片项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园区，占地40亩，新建稀土金属及合金生产线和高性能永磁合金片生产线及其配套设施。 | 续建 | 1.62 | 0.8 | 1.62 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
14 | 包头北方中加特电气有限公司北方中加特稀土永磁高效电机项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园，租赁厂房14106.5平方米，建设电机装配、机械加工等工艺的年产5500台永磁变频一体机智能化生产线及配套设施项目。 | 续建 | 1.3 | 0.8 | 1.2746 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
15 | 包头市贵鑫科技发展有限责任公司高性能钕铁硼速凝薄带及磁材深加工项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园区，占地28亩，建筑面积15600平方米，新建高性能钕铁硼速凝薄带及磁材深加工生产线及配套设施。 | 续建 | 1.005 | 0.5 | 1.005 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 稀土产业局
16 | 内蒙古北方嘉轩科技有限公司稀土永磁高效电机建设项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园区金杰电气厂房，建设永磁电机装配生产线，购置主要设备：浸漆设备、高频焊机、电机组装设备、电机测试设备，工频耐压机，自动绕线机设备，智能压装机等。 | 续建 | 1 | 0.3 | 1.0002 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
17 | 包头天和磁材有限公司新能源汽车用高性能稀土永磁材料深加工项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园区，新建1栋工业厂房，新建扩散生产线及配套公辅设施。 | 续建 | 1 | 0.6 | 1 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
18 | 包头鑫霖新材料有限公司年产2000吨高精度永磁体产品项目 | 产业发展 | 项目租用金杰电器厂房，新建钕铁硼磁铁生产线，建设年产3800吨抛光粉及抛光液、600吨中重稀土合金生产线。 | 续建 | 1 | 0.2 | 1 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
19 | 内蒙古联翔新能源有限公司光伏支架项目 | 产业发展 | 项目租用圣龙亚麻厂房，建设年产10万吨光伏支架产品生产线。 | 续建 | 1 | 1 | 1.0277 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
20 | 包头市颐嘉置业有限责任公司9#地块生态住宅项目 | 房地产 | 项目用地面积282亩,建筑面积47.1万平米，主要建设多层住宅、小高层住宅、高层住宅、沿街商业、物业服务用房、社区服务用房及其他配套服务用房等。 | 续建 | 28.3 | 20 | 28.2928 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 资源环境局
21 | 伊泰置业(包头)有限责任公司伊泰滨河新区腾飞路住宅项目 | 房地产 | 项目总建设规模约38.5万平米，其中住宅约35.2万平米，商业约2.5万平米，配套设施及幼儿园约0.8万平米，容积率2.3，拟建住宅2700余户，可供约8800人居住，总投资额约20亿元。 | 续建 | 20 | 10 | 20 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 资源环境局
22 | 包头市恒景房地产开发有限公司包头恒大珺庭项目 | 房地产 | 项目用地面积101610.3平方米，主要建设高层住宅楼、公寓、幼儿园、商业、地下车库、配套公共建筑以及小区道路绿化、硬化、亮化等配套基础设施项目。 | 续建 | 15.8 | 5 | 15.8678 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 建设管理局
23 | 包头市正翔北滨房地产开发有限责任公司正翔国际滨河东苑滨河西苑项目 | 房地产 | 项目总占地面积116084.79平方米，建设内容:高层住宅，并配套建设公寓楼、商业及幼儿园。 | 续建 | 13.6 | 6 | 13.6 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 资源环境局
24 | 包头市颐嘉置业有限责任公司黄河龙城c-11地块养老及配套项目 | 房地产 | 项目建设商务养老酒店式公寓。 | 续建 | 4 | 2 | 4 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 资源环境局
25 | 包头市供水有限责任公司包头市居民二次供水泵房及供水设施改造工程 | 市政和产业园区基础设施 | 项目新建居民二次供水泵房及供水设施改造工程。 | 续建 | 3.37 | 1.5 | 3.57 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 建设管理局
26 | 包头供水有限责任公司包头市老旧小区供水民用超期服役计量器具节能改造项目 | 市政和产业园区基础设施 | 项目改造供水管线全长约750米。 | 续建 | 2.02 | 1 | 2 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 建设管理局
27 | 融捷集团芜湖天弋能源公司年产10GWh锂电池电芯、PACK集成及负极材料产线项目 | 产业发展 | 项目购置土地500亩，新建年产能10GWh锂电池电芯工厂、PACK集成及负极材料生产线。 | 新建 | 60 | 30 | 未立项 | 未办结 | 未提交 | 未提交 | 未提交 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
28 | 上海国祥世纪新能源集团年产11GWh固态电池及PACK储能（一期）项目 | 产业发展 | 项目租用日新智谷厂房，建设年产固态电池生产线及配套设施。 | 新建 | 22.5 | 18 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
29 | 华鼎铜业公司绿色铜基材料配套强链项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区希望工业园区，计划占地300亩，配合现有厂区配套设备及厂房，新建一套15万吨级阳极铜火法生产线，同时进一步改造现有厂房设备。 | 新建 | 20 | 15 | 未立项 | 未办结 | 未提交 | 未提交 | 未提交 | 未办结 | 无需办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 工业和信息化局
30 | 华电科工（内蒙古）新能源科技有限公司华电包头风光氢储高端装备智造基地项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区滨河新区，用地面积约255亩，新建氢能、储能、光伏等新能源高端装备制造产业。 | 新建 | 20 | 6 | 6 | 已办结 | 未提交 | 未提交 | 已办结 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 已办结 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
31 | 辽宁抚顺煤矿电机公司年产2500台矿用电机项目 | 产业发展 | 项目租用包头稀土高新区永磁电机产业园E1号厂房4500㎡，新建年产2500台矿用电机生产线。 | 新建 | 1 | 1 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
32 | 上海正菏智能公司年产40万套气动原件及直线电机项目 | 产业发展 | 项目租用包头稀土高新区永磁电机产业园8000㎡厂房，新建年产40万套气动元件及直线电机生产线。 | 新建 | 15 | 10 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 科技创新局
33 | 成都特隆美公司年产2.5GW储能变流器项目 | 产业发展 | 项目租用日新智谷8400㎡厂房，在包投资布局储能全产业链，新建新能源储能系统全产业生产线。 | 新建 | 12 | 10 | 12 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
34 | 江西金力永磁公司（三期）年产2万吨高性能稀土永磁材料项目 | 产业发展 | 项目位于稀土大街与曙光路路口西南，拟建设生产车间等主体建筑以及相应的供电、供水、供气等公辅设施，在已建成的20000万吨高性能稀土永磁材料产能的基础上，扩产建设高性能稀土永磁材料绿色智造生产线。项目主要设备包括新增真空熔炼炉、气流磨、烧结炉、氢碎炉、压机等冶炼设备、机械加工设备、包装设备、研发检测设备等。 | 新建 | 20 | 8 | 10.5 | 已办结 | 未提交 | 未提交 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
35 | 安徽明天新能源科技公司“风光氢储用”一体化装备制造项目 | 产业发展 | 项目一期计划租赁电镀园区标准厂房，二期购地建设智慧物流产业园，打造稀土高新工业园区仓储运一体的绿色交通物流。同时，建设2座“氢电油气”综合能源站。 | 新建 | 10 | 8 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
36 | 武汉瑞科美公司退役电池回收再利用项目 | 产业发展 | 项目一期投资2亿元，计划租赁厂房，新建退役电池拆解及梯次利用系统集成生产线及对应配套产品和电池检测与维保服务中心；二期投资8亿元西北退役电池循环再生生产基地新建年产4万吨铁锂正极及4万吨石墨负极低碳再生材料生产线。 | 新建 | 10 | 8.5 | 未立项 | 未办结 | 未提交 | 未提交 | 未提交 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
37 | 英思特稀磁公司稀土永磁应用一体化项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区滨河新区，新建稀土永磁应用一体化生产线及配套设施。 | 新建 | 11 | 3 | 未立项 | 未办结 | 未提交 | 未提交 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
38 | 安泰北方科技公司年产1.5万吨稀土永磁材料全自动制造项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区建成区，占地122亩。新建年产15000吨稀土永磁材料全自动化制造项目。 | 新建 | 9 | 4 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
39 | 滨河开发建设公司稀土永磁电机产业配套项目 | 产业发展 | 项目位于210国道以东，建设生产车间，完善整个园区的给排水、污水、雨水、供电、供暖等西管网工程，以及整个园区的道路硬绿化、消防等基础设施配套工程。 | 新建 | 2 | 2 | 1.6 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 滨河公司
40 | 北方稀土磁材公司年产5万吨高性能钕铁硼速凝合金项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园，占地98.12亩，新建年产50000吨钕铁硼速凝薄带合金生产线及配套设施。 | 新建 | 10 | 5 | 5.1778 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
41 | 德国库门瑙尔公司矿用电机制造项目 | 产业发展 | 项目租赁日新智谷厂房1万㎡，一期4200㎡，新建矿用电机生产线及配套设施。 | 新建 | 1.6 | 1.6 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 工业和信息化局
42 | 内蒙古中浩燃气有限公司能源岛项目 | 产业发展 | 项目位于金蒙相模西侧40亩用地，新建燃气能源岛，配套氢气、氮气、蒸汽等。 | 新建 | 5 | 2.5 | 3 | 已办结 | 未提交 | 未提交 | 未提交 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 投资促进局
43 | 奥林派克科技公司“伯克利-稀土科技”创新产业园项目 | 产业发展 | 项目选址位于大地熊西侧地块45亩，总投资50000万元，用于厂房、装修、设备(含旧设备，旧设备价值以评估值为准)等投资。 | 新建 | 5 | 2 | 1.94 | 已办结 | 未提交 | 未提交 | 已办结 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
44 | 内蒙古华硅新材料科技有限公司年产2万吨超高纯石英砂和15万只石英坩埚制造项目 | 产业发展 | 项目拟租用日新智谷6000㎡厂房，分两期建设，一期主要建设年产5000吨超高纯石英砂生产线；二期主要建设1.5万吨超高纯石英砂、15万只石英坩埚生产线。 | 新建 | 4 | 1.8 | 2 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
45 | 内蒙古国创稀品科技有限公司稀土光功能材料生产研发及终端应用产品生产项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区特色产业基地，建设5条生产线，2条试验线。内容包括:1稀土彩色母粒及转光母粒量产生产线；共电机、变频器设备及辅助设施。2稀土RES显色材料量产生产线；共电机、变频器设备及辅助设施。3稀土光功能终端产品全自动老化生产线；共电机、调压器、时间继电器设备及辅助设施。4稀土光功能终端产品半自动手板生产线；共电机、变频器设备及辅助设施。5稀土光功能终端产品全自动组装生产线；共电机、变频器、PLC设备及辅助设施。6稀土光功能黑灯验室。7稀土光功能材料研发试验室。 | 新建 | 1.5 | 1 | 1.5 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
46 | 包头帅创塑业有限责任公司塑料托盘项目 | 产业发展 | 项目租用奥博工贸4000-6000㎡厂房，新建生产各类生活及生产用塑料托盘生产线，年产值达到1亿元以上。 | 新建 | 1 | 0.5 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
47 | 包头金储智慧新能源有限公司年产2.5GWh储能系统建设项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区滨河新区，占地约90亩，建设储能生产线。 | 新建 | 1 | 0.6 | 1 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
48 | 包头常铝北方铝业公司年产3万吨电容器薄项目 | 产业发展 | 项目位于希望园区，占地200亩，新建电容器薄生产线。 | 新建 | 2.5 | 1 | 未立项 | 未办结 | 未提交 | 未提交 | 未提交 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 已办结 | 已办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 工业和信息化局
49 | 包头常铝北方铝业公司年产10万吨再生铝配套项目 | 产业发展 | 项目位于希望园区，新建10万吨再生铝辅助配套设施。 | 新建 | 2 | 1 | 1 | 已办结 | 未提交 | 未提交 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 已办结 | 已办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 工业和信息化局
50 | 中伟新材料公司年产1万吨稀土磁材项目 | 产业发展 | 项目位于希望园区常铝东侧，占地约90亩，新建年产10000吨高端制造高性能稀土永磁材料生产线及配套设施。 | 新建 | 3 | 1 | 未立项 | 未办结 | 未提交 | 未提交 | 未提交 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 稀土产业局
51 | 湖南蓝象直驱科技公司年产10万台多品类永磁电机项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土永磁电机产业园A4和B2厂房，新建直线电机，DDR电机，新能源启动电机，隔离变压器，无人机电机，弹射组件，深水动力装置。 | 新建 | 2 | 1 | 1.1 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
52 | 上海盘毂动力科技公司年产1万台轴向磁通电机制造项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土永磁电机产业园B3厂房，新建特种车辆轮边电机、工业先进电机制造基地。 | 新建 | 1.2 | 1 | 1 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
53 | 韩国磁化包头磁馨电子公司（二期）高端旗舰手机摄像头0IS闭环滚珠式防抖马达的设计与开发及应用 | 产业发展 | 项目位于高新技术产业基地D4厂房2600㎡。新建年产1亿只新型防抖马达产业基地，生产新型防抖马达（VCM）包括研发、试验、全自动化生产线等公辅设施。 | 新建 | 2 | 1 | 2 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
54 | 天和磁材公司高性能稀土永磁材料项目 | 产业发展 | 项目拟建稀土高新区永磁电机产业园，占地200亩，建设稀土永磁材料项目。 | 新建 | 10 | 5 | 未立项 | 已办结 | 未提交 | 未提交 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
55 | 日本相模磁业公司年产5000吨钕铁硼永磁组件及绿色智能化项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区希望园区，占地60亩，新建生产能力2500吨/年的高性能钕铁硼磁体生产线。 | 新建 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 稀土产业局
56 | 湖南军蓝一航科技公司年产1000吨高性能稀土永磁直驱电机特种复合电磁线项目 | 产业发展 | 项目位于永磁电机产业园B2厂房，3000㎡。新建年产1000吨高性能稀土永磁直驱电机特种复合电磁线及配套设施。 | 新建 | 1.5 | 0.8 | 1 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
57 | 浙江卧龙储能公司年产1.5GWh储能系统集成建设项目 | 产业发展 | 项目位于高新区永磁电机产业园，新建储能生产基地项目。 | 新建 | 1.5 | 0.5 | 1.22 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
58 | 嘉兴煜邦智源科技公司年产1GW新型储能设备制造项目 | 产业发展 | 项目租用汉诺威2000㎡厂房，新建年产1GW大功率储能变流器生产线以及5GWh智能化大型储能系统集成生产线。 | 新建 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
59 | 宁波招宝磁业公司年产3000吨稀土永磁材料项目 | 产业发展 | 项目位于稀土应用产业园，原希捷环保厂房，新建年产3000吨高端制造高性能稀土永磁材料生产线及配套设施。 | 新建 | 1.4 | 0.8 | 1.1979 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
60 | 海平面高分子公司年产15万吨片碱项目 | 产业发展 | 项目位于包头海平面高分子工业有限公司预留空地，占地6700平米。新建片碱机切片生产线。 | 新建 | 1.1 | 1.1 | 1.005 | 已办结 | 已办结 | 未提交 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 工业和信息化局
61 | 上海瑞晨科技股份有限公司年产1500台低转速大扭矩工业电机项目 | 产业发展 | 项目租用包头稀土高新区电机产业园标准厂房B1，新建低转速大扭矩工业电机生产线，购置动平衡机、智能试验系统等并配套公辅设施。 | 新建 | 1.2 | 1 | 1.01 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
62 | 天津瑞麦格科技公司磁材应用器件及电镀生产线项目 | 产业发展 | 项目位于希望园区电镀园区，新建单磁体应用器件和磁组件应用器件及电镀生产线项目。 | 新建 | 1.3 | 1 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
63 | 湖南中资稀土公司年产5000台稀土永磁电机项目 | 产业发展 | 项目位于高新区永磁电机产业园E2，新建年产5000台稀土永磁内外转子电机、直驱电机及永磁电机再制造生产线。 | 新建 | 1.4 | 1 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
64 | 包头稀土研究院稀土功能助剂、改性高分子专用料与制品产业化培育建设项目 | 产业发展 | 项目租用大地熊一期厂房，新建年产5000吨稀土复合阻燃剂、稀土高分子专用料及制品产业化示范线及配套设施。 | 新建 | 1.2 | 1 | 0.3 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
65 | 包头市昊鑫美磁科技有限责任公司高性能钕铁硼切片、打孔、激光加工项目 | 产业发展 | 项目租用高新区稀土新材料产业基地E15车间及相关配套设施，建设高性能钕铁硼切片、打孔、激光加工项目。年加工钕铁硼磁材700t。 | 新建 | 1 | 1 | 1 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
66 | 内蒙古天石科技发展有限公司年产16000吨高端稀土基复合功能材料及7000吨稀土化合物项目 | 产业发展 | 项目租用科电电器公司厂房实施，计划投资3500万元，项目建成后具备年产16000吨稀土基复合功能材料及7000吨氧化铈生产能力。 | 新建 | 1 | 0.5 | 0.35 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
67 | 震雄铜业公司年产5000吨铜电磁线项目 | 产业发展 | 项目租用高新区永磁电机产业园厂房，新建年产五千吨电磁线产线及配套设施。 | 新建 | 1 | 0.4 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 工业和信息化局
68 | 宜兴华永公司内蒙古风电电机制造基地项目 | 产业发展 | 项目租赁金风科技厂房，一期新建年产1000台（套）1-10兆瓦级稀土永磁风电风力发电机总装厂房、喷涂房和配套设备产线。二期建设稀土永磁风电电机试验站项目。 | 新建 | 1.1 | 0.4 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
69 | 军创联合产业园公司年产5万吨铜包铝新型线缆材料项目 | 产业发展 | 项目租赁电镀园区标准厂房，新建年产2000吨导线、高性能铜包铝新材料生产线及配套设施。 | 新建 | 1 | 1 | 未立项 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 工业和信息化局
70 | 浙江尚驰电气公司年产10万台新能源永磁驱动系统北方基地项目 | 产业发展 | 项目租用包头稀土高新区电机产业园标准厂房B4，借助包头地理位置优势，打造新能源永磁电机、特种电机、油改电系统、电气设备等产品主要制造基地。建成年产5万台新能源永磁电机的制造能力。 | 新建 | 1.1 | 0.15 | 1 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
71 | 深圳汇川技术公司稀土永磁电机项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区永磁电机产业园，新建稀土永磁电机生产线。 | 新建 | 1.2 | 1 | 未立项 | 未办结 | 未提交 | 未提交 | 未提交 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 未办结 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 投资促进局
72 | 珠海金峤智能电机公司双碳智能电机项目（珠海吉力） | 产业发展 | 项目租用稀土高新区永磁电机产业园A2，新建稀土永磁电机生产线及配套设施。 | 新建 | 2.6 | 1 | 1.1 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 稀土产业局
73 | 内蒙古亿美信立公司汽车配件制造项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土路，新建一座集新能源汽车展示、销售、售后服务及充电为一体的极汽车4S店。 | 新建 | 1 | 0.5 | 1 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 市场监管和应急管理局
74 | 包头滨河置业有限责任公司水岸花都住宅小区三期项目 | 房地产 | 项目建筑面积116821平方米，其中地下车库建筑面积22647平方米，14栋住宅楼，1座幼儿园。 | 新建 | 5 | 3 | 5 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 资源环境局
75 | 包头南海220千伏输变电工程项目 | 市政和产业园区基础设施 | 项目变电容量36万千伏安，新建线路220千伏线路9千米。 | 新建 | 2.3 | 1.84 | 2.1195 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 已办结 | 已办结 | 无需 办理 | 已办结 | 已办结 | 未办结 | 无需 办理 | 未办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 建设管理局
76 | 稀土高新区稀土永磁电机产业园（210国道以东）配套市政基础设施二期工程 | 市政和产业园区基础设施 | 新建雨水管线11544米，污水管线6568米，给水管线2202米，道路长9554.96米，面积84300平米，人行道硬化面积42919平方米，行道树3220株，绿化面积15665平方米等。 | 新建 | 1.9 | 1.2 | 1.8945 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 建设管理局
77 | 稀土高新区“两个稀土基地”配套市政管网改造项目 | 市政和产业园区基础设施 | 新建区间七路、荣泰路、光耀路、东方希望大道、鹏程路等雨水管线3566米、污水管线20448米、给水管线26446米、燃气管线19635米，恢复道路6250米,恢复行车道面积103670平方米。 | 新建 | 1.6 | 1.6 | 1.5386 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 建设管理局
78 | 包头市小白河旅游景区开发管理有限公司包头黄河沿线闲置资源改造利用工程项目(二期) | 产业发展 | 新建装配式建筑11413平方米。拆除原始村庄建筑面积8840平方米，提升改造原有建筑及新建装配式建筑等的主体结构及墙面、外立面、屋面、室内管线工程、室内装饰装修等工程等。 | 新建 | 1.24 | 0.8 | 1.24 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 资源环境局
79 | 稀土高新区稀土永磁电机产业园物流基地基础设施配套工程 | 市政和产业园区基础设施 | 新建雨水管线3501米，污水管线3822米，给水管线4866米，道路长2065.92米，面积31800平米，人行道硬化面积10968平方米，预应力空心板桥梁一座。 | 新建 | 0.79 | 0.8 | 0.80088 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 建设管理局
80 | 稀土高新区稀土深加工基地基础设施工程 | 市政和产业园区基础设施 | 新建道路工程、给水管线工程、雨水管线工程、污水管线工程、道路照明工程。 | 新建 | 0.7 | 0.7 | 0.7382 | 已办结 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 无需 办理 | 建设管理局