## 具体项目表
2025年政府投资5000万元以上、企业投资亿元以上重大项目表
序号 | 项目名称 | 所属 行业 | 建设内容及规模 | 投资 类型 | 立项类型（审批、核准、 备案） | 建设 性质 | 总投资（亿元） | 2025年计划 完成投资 （亿元） | 截止目前 进展情况 | 前期手续阶段 | [11 empty] | 行业 分类
[10 empty] | 立项手续 | 建设工程文物保护和考古许可 | 用地预审和规划选址意见书 | 建设用地规划许可审批 | 建设工程规划许可审批 | 新增建设用地审批 | 节能手续 | 林地征占手续 | 草地征占手续 | 环境影响评价手续 | 取水许可手续 | 开工许可手续
1 | 双良晶硅新材料（包头）有限公司50GW大尺寸单晶硅拉晶项目 | 产业发展 | 本项目购置土地约为823亩，总规划建筑面积约为613841㎡，本次主要新建包括单晶车间、餐厅、220KV变电站、氩气回收站、其他车间等单体。动力配套设施有纯水站、空压站、动力站房等生产所需基础设施。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 195.59 | 152.3 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
2 | 卧龙控股集团有限公司稀土永磁电机项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土永磁电机产业园，拟购地200亩。新建低速大功率矿山用稀土永磁电机、超高速耐高温家电用永磁电机生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 12 | 6.5 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
3 | 包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区建成区，占地130亩，建设15000吨烧结钕铁硼磁材生产线及相应公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 11 | 5 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
4 | 金龙稀土新材料（包头）有限公司高性能稀土永磁材料项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区滨河新区，项目新建高性能稀土永磁材料智能化生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 20 | 4.6 | 项目一期已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
5 | 金力永磁（包头）科技有限公司高性能稀土永磁材料基地项目（二期） | 产业发展 | 新建年产10000吨高性能烧结钕铁硼及深加工产品生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 7 | 4 | 项目已竣工，部分投产。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
6 | 国能铁路装备有限责任公司新建包头维修中心工程项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区滨河新区，占地约445亩，新建客运大机装配、检修、编组线兼试验线及设施设备。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 6.05 | 2 | 项目正在进行维修中心主体建设及机修铁路线路建设。 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
7 | 包头市华宏新材料科技有限公司包头华宏年产1万吨高性能稀土永磁材料生产项目 | 产业发展 | 年产1万吨高性能稀土永磁材料项目，建设内容包括：熔炼车间、氢破车间、制粉车间、压型烧结车间等，以及办公楼、化验室等其他公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 20 | 4 | 项目5栋厂房、1栋办公楼、1栋宿舍已经完成主体结构建设，设备已完成订购。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
8 | 包头韵升强磁材料有限公司年产6000吨高端装备及轨道交通用稀土永磁材料扩产项目 | 产业发展 | 本项目利用现有厂房扩建烧结钕铁硼磁材生产线及优化相应公辅设施，主要设备包括：自动化铸片炉、氢碎炉、气流磨、全自动成型压机、自动化烧结炉及检测设备等 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 3.81 | 1 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
9 | 包头天和磁材科技股份有限公司年产3000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园，占地20亩，新建年产3000吨新能源汽车用高性能永磁材料生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 2.7 | 1.5 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
10 | 包头市金达立热力有限公司金达立热源厂燃气管网建设项目及集中供热地下管网建设改造项目 | 产业发展 | 本项目包括热源厂燃气管网建设、南村管网工程、幸南一号街坊管网工程、方兴府管网工程、中粮首府壹号院管网工程、吾悦广场热力外网工程、包钢一中热力管网工程、上沃土壕村管网工程、稀土工业园区3个热力站及管网工程、风麟一号管网工程。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 2.46 | 1 | 项目已竣工。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
11 | 包头市水务（集团）有限公司包头高新区污水资源化利用项目 | 产业发展 | 本项目新建工业污水处理厂1座(建设规模为15000m³/d，土建一次建成，设备分期安装，每期7500m³/d)；配套建设工艺设备、土建、电气、自控、通风空调、消防等系统、厂区管线、道路、绿化、照明、围墙、大门等及来水、回用水管 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 2.4117 | 0.5 | 项目已投产。 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 工业
12 | 包头麦戈龙科技有限公司新建年产3000吨高性能烧结钕铁硼多级辐射电机磁环生产项目 | 产业发展 | 建设年产3000吨高性能烧结钕铁硼多级辐射电机磁环。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 2 | 1.5 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
13 | 包头市三隆新材料有限责任公司新建年产6000吨稀土金属、高纯稀土金属及合金和6000吨高性能永磁合金片项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园区，占地40亩，新建稀土金属及合金生产线和高性能永磁合金片生产线及其配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 1.62 | 0.8 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
14 | 包头北方中加特电气有限公司北方中加特稀土永磁高效电机项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园，租赁厂房14106.5平方米，续建电机装配、机械加工等工艺的年产5500台永磁变频一体机智能化生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 1.3 | 0.8 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
15 | 内蒙古北方嘉轩科技有限公司稀土永磁高效电机建设项目 | 产业发展 | 本项目建设年产1270台（套）永磁智能高效电机配套装置生产能力，以及开放式研发中心，开放式实验室，永磁电机装配生产线，云服务平台展示，数字化绿色工厂。购置主要设备：浸漆设备、高频焊机、电机组装设备、电机测试设备，工频耐压机，自动绕线机，智能压装机等 | 企业 投资 |  | 续建 | 1 | 0.3 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
16 | 包头市贵鑫科技发展有限责任公司高性能钕铁硼速凝薄带及磁材深加工项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园区，占地28亩，建筑面积15600平方米，新建高性能钕铁硼速凝薄带及磁材深加工生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 1.005 | 0.5 | 项目已部分投产。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
17 | 包头天和磁材有限公司新能源汽车用高性能稀土永磁材料深加工项目 | 产业发展 | 1.规模:年产8000吨扩散深加工生产能力2.内容:(1)预留空地上新建1栋工业厂房:(2)新增扩散生产线及配套公辅设施 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 1 | 0.6 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
18 | 包头鑫霖新材料有限公司年产2000吨高精度永磁体产品项目 | 产业发展 | 建设钕铁硼磁铁生产线，建设年产3800吨抛光粉及抛光液（其中氧化铈抛光粉3000吨、氧化铈抛光液300吨，氟化镧铈抛光粉500吨、氢氧化铈粉120吨，氧化铈抛光粉综合利年产960吨）、600吨中重稀土合金生产线 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 1 | 0.2 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
19 | 内蒙古联翔新能源有限公司光伏支架项目 | 产业发展 | 预目建设年产10万吨光伏支架产品生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 1 | 1 | 项目已具备生产条件，正在找订单。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
20 | 包头市颐嘉置业有限责任公司9#地块生态住宅项目 | 房地产 | 项目用地面积282亩,建筑面积47.1万平米，主要建设多层住宅、小高层住宅、高层住宅、沿街商业、物业服务用房、社区服务用房及其他配套服务用房等 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 28.3 | 20 | 项目占地280亩，目前已开发220亩。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 房地产
21 | 伊泰置业(包头)有限责任公司伊泰滨河新区腾飞路住宅项目 | 房地产 | 项目总建设规模约38.5万平米，其中住宅约35.2万平米，商业约2.5万平米，配套设施及幼儿园约0.8万平米，容积率2.3，拟建住宅2700余户，可供约8800人居住，总投资额约20亿元。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 20 | 10 | 项目建设中，目前一、二期项目已基本建成。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 房地产
22 | 包头市恒景房地产开发有限公司包头恒大珺庭 | 房地产 | 该项目用地面积101610.3平方米，建筑面积233703.69平方米，17栋高层住宅，主要建设内容包括高层住宅楼、公寓、幼儿园、商业、地下车库、配套公共建筑以及小区道路绿化、硬化、亮化等配套基础设施项目。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 15.8 | 5 | 项目建设中，目前正在进行住宅楼基础建设。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 房地产
23 | 包头市正翔北滨房地产开发有限责任公司正翔国际滨河东苑滨河西苑 | 房地产 | 该项目总占地面积116084.79平方米，总建筑面积35.91万平方米，其中地上建筑面积29.78万平方米，包括住宅26.05万平方米，配套商业2.15万平方米，公寓0.98万平方米，幼儿园0.33万平方米，配套服务用房及其他0.27万平方米；地下建筑面积6.13万平方米。建设内容:高层住宅，并配套建设公寓楼、商业及幼儿园。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 13.6 | 6 | 项目已竣工。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 房地产
24 | 包头市颐嘉置业有限责任公司黄河龙城c-11地块养老及配套项目 | 房地产 | 建设商务养老酒店式公寓。 | 企业 投资 | 备案 | 续建 | 4 | 2 | 项目已竣工。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 房地产
25 | 包头市供水有限责任公司包头市居民二次供水泵房及供水设施改造工程 | 市政和产业园区基础设施 | 居民二次供水泵房及供水设施改造工程。 | 企业 投资 | 审批 | 续建 | 3.37 | 1.5 | 项目已竣工。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 基础 设施
26 | 包头供水有限责任公司包头市老旧小区供水民用超期服役计量器具节能改造项目 | 市政和产业园区基础设施 | 供水管线全长约750米建设内容:供水管线全长约750米，管径DN150球墨铸铁管。 | 企业 投资 | 审批 | 续建 | 2.02 | 1 | 项目已竣工。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 基础 设施
27 | 内蒙古神农桑谷科技有限公司稀土多微生物素绿色制备与综合利用项目 | 产业发展 | 主要建设内容为厂房基建改造、生产与研发设备购置、过程数字控制、配套设施、产品研究开发以及推广。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 3 | 2.2 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
28 | 内蒙古嘉通管业有限公司PVC\PE管及稀土改性管材项目 | 产业发展 | 主要建设内容为PVC/PE管材生产线及稀土改性管材研究实验室。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 4.1 | 3 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
29 | 双良晶硅新材料(包头)有限公司双良晶硅新材料(包头)有限公司50GW单晶硅升级改造项目 | 产业发展 | 项目建设内容包括针对市场需求进行P转N型设备改造220KV变电站扩容，以及工业互联网平台搭建，AGV、机器人等智能化、数字化生产线建设等。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 21 | 15 | 设备已到位85%，完成安装调试。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
30 | 内蒙古国创稀品科技有限公司稀土光功能材料生产研发及终端应用产品生产项目 | 产业发展 | 项目总用地面积3.9亩，建设2600平米厂房，5条生产线，2条试验线。内容包括:1稀土彩色母粒及转光母粒量产生产线；共电机、变频器设备及辅助设施。2稀土RES显色材料量产生产线；共电机、变频器设备及辅助设施。3稀土光功能终端产品全自动老化生产线；共电机、调压器、时间继电器设备及辅助设施。4稀土光功能终端产品半自动手板生产线；共电机、变频器设备及辅助设施。5稀土光功能终端产品全自动组装生产线；共电机、变频器、PLC设备及辅助设施。6稀土光功能黑灯验室。7稀土光功能材料研发试验室。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.5 | 1 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
31 | 辽宁抚顺煤矿电机公司年产2500台矿用电机项目 | 产业发展 | 新建年产2500台矿用电机生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 5 | 2.5 | 厂房已完成主体施工，设备基础已安装完成，等待设备到位。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
32 | 包头守正新材料有限责任公司稀土永磁材料项目 | 产业发展 | 项目建设稀土永磁材料生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 15 | 10 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
33 | 成都特隆美储能技术有限公司年产2.5GW储能变流器项目 | 产业发展 | 项目在包投资布局储能全产业链。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 12 | 4 | 目前已完成厂房钢结构主体工程，正在进行厂房地面施工及设备安装。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
34 | 江西金力永磁公司（三期）年产2万吨高性能稀土永磁材料项目 | 产业发展 | 项目拟建设生产车间等主体建筑以及相应的供电、供水、供气等公辅设施，在已建成的20000万吨高性能稀土永磁材料产能的基础上，扩产建设高性能稀土永磁材料绿色智造生产线。项目主要设备包括新增真空熔炼炉、气流磨、烧结炉、氢碎炉、压机等冶炼设备、机械加工设备、包装设备、研发检测设备等。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 20 | 8 | 项目正在进行厂房基础施工。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
35 | 包头市远景新材料有限公司高纯材料器件制备生产线项目 | 产业发展 | 建设2万套单晶硅热场石墨加热器生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 10 | 8 | 项目已部分投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
36 | 内蒙古利广达科技有限公司日新智谷(一期) | 产业发展 | 项目投资建设标准化厂房56000平方米，新建园区配套公共设施等。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.64 | 1.2 | 项目正在进行4栋厂房、1栋综合楼主体建设。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
37 | 华硅（内蒙古）新材料科技有限公司年产2万吨超高纯石英砂和15万只石英坩埚项目 | 产业发展 | 项目拟分两期建设，一期主要建设内容为年产5000吨超高纯石英砂产线；二期主要建设内容为1.5万吨超高纯石英砂、15万只石英坩埚产线。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 4 | 1.8 | 租赁厂房已完成洁净车间改造，新建厂房正在进行钢结构框架建设。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
38 | 双良硅材料（包头）有限公司40GW单晶硅升级改造项目 | 产业发展 | 本项目建设内容包括针对市场需求进行P转N型设备改造，以及工业互联网平台搭建，AGV、机器人等智能化、数字化生产线建设等；利用节能设备进行节能优化，针对生产温度需求，对新风系统升级改造，增设水源热泵进行余热利用。本项目预计投资55000万元，建设周期2年。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 5.5 | 3 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
39 | 包头亿力新能源设备制造有限公司电工钢板型质量控制升级改造 | 产业发展 | 通过对金属材料的冷加工，实现高精度高效率的轧制，有效减少轧辊的弹性变形，从而对钢卷达到高精度轧制，冷轧后的材料具有更高的强度、硬度和表面光洁度。主要设备为二十辊轧机。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.9 | 1.9 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
40 | 北方稀土磁材公司年产5万吨高性能钕铁硼速凝合金项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园，占地98.12亩，新建年产50000吨钕铁硼速凝薄带合金生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 10 | 10 | 已完成主厂房钢结构框架、彩钢板安装施工，正在进行厂房地面施工，同步进行设备安装。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
41 | 滨河开发建设公司稀土永磁电机产业配套项目 | 产业发展 | 项目拟建设生产车间，拟建设整个园区的给排水、污水、雨水、供电、供暖等西管网工程，拟建设整个园区的道路硬绿化、消防等基础设施配套工程。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 2 | 2 | 项目已完成整体工程量95%。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
42 | 德国库门瑙尔公司矿用电机制造项目 | 产业发展 | 新建矿用电机生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.6 | 1.6 | 设备已到位，正在安装。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
43 | 包头市天之和磁材设备制造有限公司高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目 | 产业发展 | 一、建设规模:年产一次成型浮动全自动磁场压机100台;连续真空烧结炉20台;单体烧结炉50台;智能高效气流20台;全自动连续甩带炉10台等。二、建设内容:建设高性能稀土永磁生产设备制造生产线，购置卧式加工中心(镗铣床结构):数控龙门铣床;数控镗铣床;激光切割机，卧式车床;立式车床;激光焊机;检漏仪;折弯机等并配套公辅设施。建设研发中心。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1 | 1 | 项目正在进行设备购置。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
44 | 内蒙古中天宏远稀土新材料股份公司设备绿色智能化升级改造项目 | 产业发展 | 对原有熔炼炉设备、砂处理系统、电控系统、锻轧设备进行自动化智能化绿色化升级改造，新增先进检验监测设备。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.2 | 1.2 | 项目生产线已基本改造完成，正在试生产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
45 | 内蒙古金孚德稀土纳米新材料润滑产品中试改扩建项目 | 产业发展 | 现与包头稀土研究院携手合作共同研发稀土纳米新材料复合抗磨剂。稀土纳米新材料润滑产品的生产工艺流程，已办结将采购来的各类基础油（惰性油品）在搅拌混合装置中添加稀土纳米抗磨剂以及复合添加剂等成分，在常温常压下进行充分地搅拌混合，然后再分装罐装为成品进行销售。该项目在初期建设及中段试验生产阶段，年处理润滑产品至少在0.7—0.9万吨，年产值约0.9—1.2亿元，在未来三年内，将全面走向智能产业化生产销售，届时年处理能力将达到4.5—5.8万吨的润滑产品处理能力，年产值约为5.4—6.9亿元。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1 | 1 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
46 | 包头帅创塑业有限责任公司塑料托盘项目 | 产业发展 | 项目租用奥博工贸4000-6000㎡厂房，新建生产各类生活及生产用塑料托盘生产线，年产值达到1亿元以上。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1 | 0.5 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
47 | 包头金储智能新能源有限公司年产2.5GWh储能系统建设项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区滨河新区，占地92亩，项目占地约90亩，建设储能生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 2.8 | 1 | 项目已完成厂房改造，设备已订购，部分设备到场，正在安装调试。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
48 | 包头宇创磁应用科技有限公司无线充电磁组件及成品项目 | 产业发展 | 项目建设无线充电磁组件及成品生产线 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 2.5 | 1 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
49 | 包头市金蒙汇磁材料有限责任公司高端智能手机对焦微电机模组项目 | 产业发展 | 新建高端智能手机对焦微电机模组。本项目建设自动化组建生产线10条，通过创新将建成自动化生产线，使得产品尺寸及磁钢性能优于行业平均水平。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1 | 1 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
50 | 湖南引卓恩精密制造有限公司年产10万台多品类永磁电机项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土永磁电机产业园，拟租赁1号厂房共9450平方米，新建直线电机，DDR电机，新能源启动电机，隔离变压器，无人机电机，弹射组件，深水动力装置等项目。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.1 | 1.1 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
51 | 上海盘毂动力科技公司年产1万台轴向磁通电机制造项目 | 产业发展 | 项目拟在稀土高新区稀土永磁电机产业园建设特种车辆轮边电机、工业先进电机制造基地。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.2 | 1 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
52 | 包头磁馨电子公司（二期）年产1亿只新型微型电机项目 | 产业发展 | 建设年产1亿只新型防抖马达产业基地，生产新型防抖马达（VCM）包括研发、试验、全自动化生产线等公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 2 | 1 | 项目已部分投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
53 | 包头常铝北方铝业公司年产10万吨再生铝配套项目 | 产业发展 | 新建10万吨再生铝辅助配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 2 | 1 | 项目部分产线已开始试生产，新增用地正在办理土地手续。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
54 | 包头市供水有限责任公司包头市老旧二次供水管网漏损控制技术改造提升项目 | 产业发展 | 项目对居民小区二次供水管网、单元入户、室内立管及水表出户更新改造。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 2.6 | 1 | 项目正在对小区供水管网进行改造，更换水表。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理
55 | 日本相模化学金属株式会社年产5000吨电机磁组件项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区希望园区，占地60亩，新建生产能力2500吨/年的高性能钕铁硼磁体。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.6 | 1.6 | 项目1号车间已完工，等待设备到场后安装调试。 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
56 | 浙江卧龙储能公司年产1.5GWh储能系统集成建设项目 | 产业发展 | 建设包括半自动模组-PACK产线、集成总装产线、高压调试系统等，满足液冷48S/52S-PACK及液冷集成总装产品的生产与调试，项目分两期实施。一期实施计划:一期完成项目及设备方案并通过集团生产线投资申报，并完成第一客产线的调试及试运行。二期实施计划:二期根据集团的统筹部署推进。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.5 | 0.5 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
57 | 嘉兴煜邦智源科技公司年产1GW新型储能设备制造项目 | 产业发展 | 项目计划分2期实施。建设期18个月。主要建设内容为年产1GW大功率储能变流器生产线；5GWh智能化大型储能系统集成生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.5 | 1.2 | 项目已具备生产条件，正在找订单。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
58 | 宁波招宝磁业公司年产3000吨稀土永磁材料项目 | 产业发展 | 项目位于稀土应用产业园，拟新建年产3000吨高端制造高性能稀土永磁材料生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.4 | 0.8 | 项目正在安装调试设备。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
59 | 内蒙古北方稀土新材料技术创新有限公司稀土新材料技术创新中心科技突围中试示范项目 | 产业发展 | 主要研发一已办结尺寸及重量远小于欧美日韩同搭建国内首台套毫瓦级盘式电机智能化中试示范线，实现年产量10万台。二已办结研发热流变/热轧辐向取向稀土永磁管制备关键技术，实现长度、直径和壁厚大范围可调的热流变/热轧辐向取向永磁管关键技术和产业装备的开发，建设热流变轧制辐向取向稀土永磁管中试生产线，实现稀土永磁管的低能耗、低成本、高效率批量生产。三已办结将稀土与纺织轻工业结合，开发出舒适、环保的人体热管理稀土纺织材料，建设一条百吨级稀土热管理纺织材料中试示范线，提高稀土纺织材料的产量。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.01 | 1.01 | 项目已开始试生产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
60 | 内蒙古自治区高层次人才创新创业基地提升改造项目 | 产业发展 | 对海创大厦及6栋生产厂房进行改造，运营盘活闲置场地，依托先进地区丰富的人才资源，刚柔并举引进清华大学、北京科技大学、上海交通大学、南京理工大学等一批高层次人才，通过提供孵化、研发、市场开拓、融资等一整套服务，不断嫁接人才、成果、科技型企业等各类主体，推动稀土纳米断热材料、稀土红外反射中空隔热聚酰胺纤维技术等先进技术落地转化，打造高能级高层次人才创新创业基地。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.3 | 0.5 | 项目正在进行外墙装修。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理
61 | 内蒙古高新控股有限公司稀土实验室园区项目 | 产业发展 | 稀土实验室占地面积120亩,研发中心楼一栋(六层,框架 结构,建筑面积9744平方米),办公楼及锅炉房一栋(二 层,砖混结构,建筑面积2994平方米),二者合计12738平 方米。厂房六栋,钢结构,总面积27004平方米(4号4044 平方米,5号2592平方米,6号3025平方米,7号7767平方米 ,8号7560平方米,9号2016平方米) | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.9 | 1.9 | 项目已竣工。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
62 | 南京瀚深稀土基近零排放控制系统项目 | 产业发展 | 使用稀土永磁电机产业园A2厂房，建设年产5万台套稀土基功能材料近零排放控制系统生产线及研发平台。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.3 | 1 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
63 | 内蒙古欣农文旅有限责任公司包头沿黄水生态治理及产业设施提升融合项目 | 产业发展 | 项目对包头沿黄水生态治理及产业设施提升融合项目对小召湾村实施村庄环境整治提升，主要包括污水管网、农村厕所等基础设施提升改造、乡村院落风貌整治和村庄绿化美化。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 2.5 | 2.5 | 项目已完成总体工程量的90%。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
64 | 湖南优普森电气公司年产1500台低转速大扭矩工业电机项目 | 产业发展 | 本项目租用包头稀土高新区电机产业园标准厂房，建设低转速大扭矩工业电机生产线。购置动平衡机、智能试验系统等并配套公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.2 | 1 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
65 | 包头稀土研究院北方稀土瑞泓（包头）新材料科技有限责任公司稀土功能助剂、改性高分子专用料与制品产业化培育中试线项目 | 产业发展 | 项目位于高新区稀土产医疗产业园，新建年产5000吨稀土复合阻燃剂、稀土高分子专用料及制品产业化示范线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.2 | 1 | 项目厂房已改造完成，部分设备安装调试完成，开始试生产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
66 | 内蒙古天石科技发展有限公司年产16000吨高端稀土基复合功能材料及7000吨稀土化合物项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区稀土应用产业园,占地50亩，新建年产10000吨高端稀土基复合催化剂生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 3 | 0.5 | 项目厂房已改造完成，部分设备到场开始安装调试。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
67 | 宜兴华永公司内蒙古风电电机制造基地项目 | 产业发展 | 项目计划分二期实施，其中一期拟建设年产1000台（套）1-10兆瓦级稀土永磁风电风力发电机总装厂房、喷涂房和配套设备产线。二期拟建设稀土永磁风电电机试验站项目。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.1 | 0.4 | 项目正在改造厂房。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
68 | 浙江尚驰电气公司年产10万台新能源永磁驱动系统北方基地项目 | 产业发展 | 建设年产6000台新能源永磁电机智能化先进生产线 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.1 | 0.15 | 项目已开始试生产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
69 | 内蒙古欣农文旅有限责任公司包头黄河景区（黄河大集）商业运营配套项目 | 产业发展 | 本项目占地面积约230429.72㎡（合约345.64亩），总建筑面积约9480.00㎡（新增钢结构建筑面积2892.00㎡，装修提升建筑面积6588.00㎡），庭院提升用地面积约11283.00㎡，护坡整理用地面积约11333.39㎡，草甸欢乐谷打造用地面积约133333.33㎡，田园牧场打造用地面积约65000.00㎡。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 2.05 | 2.05 | 项目已竣工。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 服务业
70 | 北方中鑫安泰新材料（内蒙古）有限公司扩建年产8000吨稀土金属及合金项目 | 产业发展 | 项目建设年产8000吨稀土金属及合金生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1 | 1 | 项目正在对原有厂房进行改造。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
71 | 包头市昊鑫美磁科技有限责任公司高性能钕铁硼切片、打孔、激光加工项目 | 产业发展 | 本项目租用包头市稀土高新技术产业开发区稀土新材料产业基地E15车间及相关配套设施，建设高性能钕铁硼切片、打孔、激光加工项目。年加工钕铁硼磁材700t。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1 | 1 | 项目已投产。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
72 | 包头滨河置业有限责任公司水岸花都住宅小区三期项目 | 房地产 | 水岸花都三期项目总建筑面积116821平方米，其中地下车库建筑面积22647平方米。容积率为1.2,绿地率40％。14栋住宅楼，1座幼儿园。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 5 | 3 | 项目6栋住宅正在进行主体建设。 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 房地产
73 | 包头南海220千伏输变电工程项目 | 电力电网 | 变电容量36万千伏安，新建线路220千伏线路9千米。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 2.3 | 1.84 | 项目已开始进行设备安装、以及线路铁塔安装。 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办结 | 无需办理 | 已办结 | 已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 基础 设施
74 | 稀土高新区稀土永磁电机产业园（210国道以东）配套市政基础设施二期工程 | 市政和产业园区基础设施 | 新建雨水管线11544米，污水管线6568米，给水管线2202米，道路长9554.96米，面积84300平米，人行道硬化面积42919平方米，行道树3220株，绿化面积15665平方米等。 | 政府 投资 | 审批 | 新建 | 1.8945 | 1.2 | 项目已竣工。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 基础 设施
75 | 稀土高新区“两个稀土基地'配套市政管网改造项目 | 市政和产业园区基础设施 | 新建区间七路、荣泰路、光耀路、东方希望大道、鹏程路等雨水管线3566米、污水管线20448米、给水管线26446米、燃气管线19635米，恢复道路6250米,恢复行车道面积103670平方米。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.58 | 1.58 | 项目已竣工。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 基础 设施
76 | 稀土高新区稀土永磁电机产业园物流基地基础设施配套工程 | 市政和产业园区基础设施 | 新建雨水管线3501米，污水管线3822米，给水管线4866米，道路长2065.92米，面积31800平米，人行道硬化面积10968平方米，预应力空心板桥梁一座。 | 政府 投资 | 审批 | 新建 | 0.8008 | 0.8 | 项目已完成整体进度90%。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 基础 设施
77 | 泰富能源（包头）有限公司双良新能源光伏产业园24MW分布式屋顶光伏项目 | 产业发展 | 本项目场址位于内蒙古包头市稀土高新区双良新能源光伏产业园屋顶上。屋顶为彩钢瓦屋顶。本工程建设容量直流侧约为31.5356MWp,交流侧为24MW。本项目分为四个子项目，每个子项目共由2个光伏发电分系统组成。电站暂选用545Wp单晶硅组件，每26块组件为一个光伏组件串，逆变器为300kW组串逆变器，9个或10个逆变器组成一个方阵，方阵采用3000kVA或者3200kVA箱变，光伏发电单元汇集为2回10kV集电线路接入到厂区10kV配电室，再通过并网柜接入配电系统，产生电量全额自发自用。建设周期12个月。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1 | 1 | 项目已竣工。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
78 | 稀土高新区稀土深加工基地基础设施工程 | 市政和产业园区基础设施 | 新建道路工程、给水管线工程、雨水管线工程、污水管线工程、道路照明工程。道路工程：道路全长4768.804米，行车道面积105992平方米，人行道硬化面积23939平方米，施划交通标线6390平方米。 | 政府 投资 | 审批 | 新建 | 0.7382 | 0.7382 | 项目已完成整体进度50%。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 基础 设施
79 | 内蒙古亿美信立公司汽车配件制造项目 | 产业发展 | 项目位于稀土高新区，新建一座集新能源汽车展示、销售、售后服务及充电为一体的极汽车4S店。 | 企业 投资 | 审批 | 新建 | 1 | 0.5 | 项目正在进行4S店展厅钢结构建设及酒店装修。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
80 | 湖南军蓝一航科技公司年产1000吨高性能稀土永磁直驱电机特种复合电磁线项目 | 产业发展 | 新建年产1000吨高性能稀土永磁直驱电机特种复合电磁线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 新建 | 1.5 | 0.8 | 部分设备到场，正在安装调试。 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 工业
合计 | [6 empty] | 559.1502 | 350.1682