## 具体项目表
稀土高新区2026年政府投资5000万元以上、企业投资亿元以上重大项目表
序号 | 项目名称 | 计算 | 项目在线审批监管平台代码 | 项目 业主单位 | 建设内容及规模 | 投资 类型 | 立项类型（审批、核准、备案） | 建设 地点 | 建设 性质 | 总投资 | 2026年计划 完成投资 | 截至目前 是否开复工 | 计划 开复工时间 | 截至目前 完成投资 | 计划竣工 投产时间 | 项目入库情况 |  |  | 截至目前 进展情况 | 项目阶段 （储备阶段、在谈阶段、意向签约、正式签约） | 前期手续阶段 | [52 empty] | 项目 联系人 | 项目联系方式 （手机号码） | 行业 分类 | 行业 细分 | 是否为标志性项目 | 产业 项目 | 战新产业项目 | 高新技术产业项目 | “1144”现代化产业体系 | 自治区 重大项目 | 11项手续需办理数量 | 备注
[16 empty] | 是否入库 | 计划 入库时间 | 统计编码 |  |  | 立项手续 |  |  |  |  | 建设工程文物保护和考古许可 |  |  |  | 用地预审和规划选址意见书 | [5 empty] | 建设用地规划许可审批 |  |  |  | 建设工程规划许可审批 |  |  |  | 新增建设用地审批 |  |  | 节能手续 |  |  |  |  | 林地征占手续 |  |  |  | 草地征占手续 |  |  |  | 环境影响评价手续 |  |  |  |  | 取水许可手续 |  |  |  | 施工许可手续 （包括施工许可证、或行业主管部门批复的开工报告）
[21 empty] | 是否办理 | 文号 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否办理 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否办理 | 文号 | 具体详细地址 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否办理 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否办理 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否办理 | 办理层级 | 是否组件 | 是否办理 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否 编制报告 | 是否办理 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否办理 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否办理 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否 编制报告 | 是否办理 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否办理 | 办结日期 | 办理层级 | 是否组件 | 是否 编制报告
1 | 金龙稀土新材料（包头）有限公司高性能稀土永磁材料项目 | 1 | 2408-150271-07-01-494649 | 金龙稀土新材料（包头）有限公司 | 项目占地200亩，建设高性能稀土永磁材料智能化生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 20 | 12 | 是 | 202601 | 6.5 | 202612 | 已退库 |  | MADWPDCG9150271249 | 项目已投产。 | 正式签约 | 是 | 2408-150271-07-01-494649 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 永磁电机产业园 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  | 是 | 建字第1502002024GG0052496号 | 旗县区 | 是 | 是 | 旗县区 |  | 是 |  | 旗县区 | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 包开环审字〔2024〕37号 | 旗县区 | 是 | 是 | 是 |  | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 徐丽丽 | 13739928210 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 | 是 | 0
2 | 包头市华宏新材料科技有限公司稀土永磁材料项目（一期） | 1 | 2406-150271-07-01-376729 | 包头市华宏新材料科技有限公司 | 项目占地130亩，建设年产1万吨高性能稀土永磁材料生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 20 | 5 | 是 | 202601 | 3.5 | 202609 | 已退库 |  | MAD29MC59150271249 | 目前4个厂房均已建设完成，设备陆续到位并开始安装。 | 正式签约 | 是 | 2406-150271-07-01-376729 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 红旗大道 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  | 是 | 建字第1502002024GG0049464号 | 旗县区 | 是 | 是 | 旗县区 |  | 是 |  | 旗县区 | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 包开环审字〔2024〕33号 | 旗县区 | 是 | 是 | 是 |  | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 秦永强 | 18648253311 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 | 是 | 0
3 | 包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目 | 1 | 2202-150271-04-01-648106 | 包头韵升科技发展有限公司 | 项目占地130亩，建设15000吨烧结钕铁硼磁材生产线及相应公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 20 | 5 | 是 | 202602 | 3.5 | 202612 | 是 |  | MA13NYYH5150271221 | 项目已投产5000吨，后续设备正在进行安装调试。 | 正式签约 | 是 | 2202-150271-04-01-648106 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 稀土路 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 建字第150204202200026号 | 旗县区 | 是 | 是 | 旗县区 |  | 是 |  | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 包开环审字〔2022〕20号 | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 裴植 | 15847291565 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 | 是 | 0
4 | 金力永磁（包头）科技有限公司年产20000吨磁材项目 | 1 | 2504-150271-07-01-958311 | 金力永磁（包头）科技有限公司 | 项目占地115亩，拟建设生产车间等主体建筑及公辅设施，在已建成的20000万吨高性能稀土永磁材料产能的基础上，扩产建设高性能稀土永磁材料绿色智造生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 16.5 | 6 | 是 | 202601 | 3.5 | 202609 | 否 |  | MA13QUCA3150271253 | 项目主体结构已全部完成，配料车间正在进行装饰和电气设备安装；其他车间进行二次结构安装，预计5月份完成。6月份开始厂区室外配套工程，预计7月份开始试生产。 | 正式签约 | 是 | 2504-150271-07-01-958311 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 稀土应用产业园区 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  | 是 |  | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 是 |  | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 丘文荣 | 18959497889 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 | 是 | 0
5 | 卧龙控股集团有限公司稀土永磁电机项目 | 1 | 2404-150271-04-01-749679 | 卧龙控股集团有限公司 | 项目占地200亩。新建低速大功率矿山用稀土永磁电机、超高速耐高温家电用永磁电机生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 12 | 1 | 是 | 202602 | 3 | 202609 | 已退库 |  | MADGTWFB6150271243 | 项目已投产。 | 正式签约 | 是 | 2404-150271-04-01-749679 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 永磁电机产业园 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  | 是 | 建字第1502002024GG0022448号 | 旗县区 | 是 | 是 | 旗县区 | 内政土发【2024】293号 | 是 |  | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 包开环审字[2024]42号 | 旗县区 | 是 | 是 | 是 |  | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 裴植 | 15847291565 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 | 是 | 0
6 | 高性能稀土永磁材料基地项目 | 1 | 2206-150271-07-01-421709 | 金力永磁（包头）科技有限公司 | 项目占地203亩，新建年产10000吨高性能烧结钕铁硼及深加工产品生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 12 | 3 | 是 | 202602 | 2 | 202606 | 已退库 |  | MA13QUCA3150271705 | 项目已投产。 | 正式签约 | 是 | 2206-150271-07-01-421709 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | 条字第150204202200018号 | 稀土应用产业园 | 条字第150204202200018号 |  | 是 | 是 |  | 旗县区 |  | 是 | 建字第150204202200044号 | 旗县区 | 是 | 是 | 旗县区 |  | 是 |  | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 包开环审字〔2022〕50号 | 旗县区 | 是 | 是 | 是 |  | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 秦俊峰 | 13314855500 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 | 是 | 0
7 | 北方稀土磁材公司年产5万吨高性能钕铁硼速凝合金项目 | 1 | 2408-150271-07-01-213839 | 北方稀土磁性材料有限公司 | 项目占地98.12亩，新建年产50000吨钕铁硼速凝薄带合金生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 10.2 | 2.2 | 是 | 202602 | 1.697 | 202610 | 否 |  | 240520515150271000 | 项目已投产20000吨。二期、三期设备已开始招标采购。 | 正式签约 | 是 | 2408-150271-07-01-213839 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 稀土应用产业园 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 建字第150204201700064号 | 旗县区 | 是 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 20250318 | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 包开环审字[2025]13号 | 旗县区 |  |  | 是 |  | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 张艳苹 | 15561095128 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 | 是 | 0
8 | 包头韵升强磁材料有限公司年产6000吨高端装备及轨道交通用稀土永磁材料扩产项目 | 1 | 2202-150271-04-02-176059 | 包头韵升强磁材料有限公司 | 项目扩建烧结钕铁硼磁材生产线及优化公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 3.8 | 2 | 是 | 202602 | 2.8 | 202606 | 是 |  | 701423911150271021 | 项目已投产。 | 正式签约 | 是 | 2202-150271-04-02-176059 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 稀土应用产业园 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 |  | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 包开环审字〔2022〕45号 | 旗县区 | 是 | 是 | 是 |  | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 王红 | 13337178660 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 | 是 | 0
9 | 内蒙古天石科技发展有限公司年产16000吨高端稀土基复合功能材料及7000吨稀土化合物项目 | 1 | 2409-150271-07-01-710813 | 内蒙古天石科技发展有限公司 | 项目租赁科电电气5400㎡厂房，新建年产10000吨高端稀土基复合催化剂生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 3 | 1 | 是 | 202602 | 0.7 | 202609 | 已退库 |  | MADRPD9X4150271251 | 项目已投产。 | 正式签约 | 是 | 2409-150271-07-01-710813 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 机电产业园区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 雷忠 | 18686123777 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
10 | 包头麦戈龙科技有限公司新建年产3000吨高性能烧结钕铁硼多级辐射电机磁环生产项目 | 1 | 包开经审字[2016]126号 | 包头麦戈龙科技有限公司 | 项目建设年产3000吨高性能烧结钕铁硼多级辐射电机磁环。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 2 | 1 | 是 | 202602 | 0.8 | 202606 | 已退库 |  | MA0MYLC57150271701 | 项目已投产。 | 正式签约 | 是 | 包开经审字[2016]126号 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 稀土应用产业园 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 包开环审字[2017]27号 | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  | 自治区 |  | 是 |  |  |  |  | 韩峰 | 15124815155 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
11 | 日本相模磁业公司年产5000吨钕铁硼永磁组件及绿色智能化项目 | 1 | 2407-150271-07-05-563082 | 日本相模化学金属株式会社 | 项目占地60亩，建设生产能力5000吨/年的高性能钕铁硼磁体生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 1.6 | 0.6 | 是 | 202602 | 0.6 | 202607 | 是 |  | 743852888150271251 | 项目加工车间已投产，组件车间正在安装调试设备。 | 正式签约 | 是 | 2407-150271-07-05-563082 |  | 旗县区 | 是 | 是 |  |  |  | 无需办理 |  | 希望园区 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  | 是 | 建字第1502002024GG0053431号 | 旗县区 | 是 | 是 |  |  | 是 | 20250315 | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 马宇平 | 13015069925 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 | 是 | 0
12 | 德国库门瑙尔公司矿用电机制造项目 | 1 | 2509-150271-04-01-166199 | 库门瑙尔（包头）机械制造有限公司 | 项目租赁爱科风机2300㎡厂房，新建矿用电机生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 1.6 | 0.7 | 是 | 202602 | 0.5 | 202606 | 是 |  | MA0R970U5150271251 | 项目已投产。 | 正式签约 | 是 | 2509-150271-04-01-166199 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 机电产业园区（爱科风机厂区） |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 徐峰 | 15561095507 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
13 | 辽宁抚顺煤矿电机公司年产2500台矿用电机项目 | 1 | 2512-150271-07-01-950934 | 抚电（包头）永磁电机制造公司 | 项目租用E1厂房4500㎡，新建年产2500台矿用电机生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 1.37 | 1.37 | 是 | 202602 | 1 | 202603 | 是 |  | F15027102150271251 | 项目已完成设备安装调试，正在进行试生产。 | 正式签约 | 是 | 2512-150271-07-01-950934 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 永磁电机产业园 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 郭立 | 18247279999 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
14 | 包头北方中加特电气有限公司北方中加特稀土永磁高效电机项目 | 1 | 2405-150271-07-01-401939 | 包头北方中加特电气有限公司 | 项目租赁厂房14106.5平方米，建设电机装配、机械加工等工艺的年产5500台永磁变频一体机智能化生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 1.3 | 0.8 | 是 | 202603 | 0.5 | 202606 | 已退库 |  | MA7M9NL56150271244 | 项目已投产。 | 正式签约 | 是 | 2405-150271-07-01-401939 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 稀土应用产业园 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 包开环审字[2023]14号 | 旗县区 | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 娄志强 | 15561095069 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
15 | 内蒙古中天宏远稀土新材料股份公司设备绿色智能化升级改造项目 | 1 | 2502-150271-07-02-378037 | 内蒙古中天宏远稀土新材料股份公司 | 项目对原有熔炼炉设备、砂处理系统、电控系统、锻轧设备进行自动化智能化绿色化升级改造。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 1.2 | 1.2 | 是 | 202602 | 0.8 | 202610 | 否 |  | 7.7225e+17 | 项目正在对生产线进行自动化智能化绿色化升级改造。 | 正式签约 | 是 | 2502-150271-07-02-378037 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 大学园区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 刘康平 | 18686191443 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 | 是 | 0
16 | 包头天之和磁材设备制造有限公司高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目 | 1 | 2503-150271-07-01-287163 | 包头天之和磁材设备制造有限公司 | 项目一期占地67亩，建设高性能稀土永磁生产设备制造与研发生产线及相应公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 1 | 1 | 是 | 202602 | 0.5 | 202612 | 已退库 |  |  | 项目已开始钢结构搭建施工。 | 正式签约 | 是 | 2503-150271-07-01-287163 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 永磁电机产业园 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  | 是 |  | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 李茂林 | 15561095029 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
17 | 国能铁路装备有限责任公司新建包头维修中心工程项目 | 1 | 2209-150271-04-01-844205 | 国能铁路装备有限责任公司 | 项目占地约445亩，新建客运大机装配、检修、编组线兼试验线及设施设备。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 11.05 | 3 | 是 | 202602 | 2 | 202606 | 是 |  | F15027101150271401 | 项目正在进行收尾工程。 | 正式签约 | 是 | 2209-150271-04-01-844205 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 | 20220228 |  | 是 | 无需办理 |  | 包哈公路以南，包神铁路以西。 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 建字第1502002024GG0019422号 | 旗县区 | 是 | 是 | 旗县区 |  | 是 |  | 旗县区 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 是 | 20230506 |  | 是 | 是 | 包开环审字〔2022〕48号 | 旗县区 | 是 | 是 | 是 |  | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 周羽洁 | 15847239343 | B.现代装备制造 | B6.其它 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4.打造高端装备制造支柱型产业集群 |  | 0
18 | 包头市恒景房地产开发有限公司包头恒大珺庭项目 | 1 | 2020-150271-70-03-021657 | 包头市恒景房地产开发有限公司 | 项目用地面积101610.3平方米，建设高层住宅楼、公寓、幼儿园、商业等。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 16.8 | 6 | 否 | 202606 | 2 | 202612 | 已退库 |  | MA13Q6J27001 | 项目正在进行住宅楼基础施工。 | 正式签约 | 是 | 2020-150271-70-03-021657 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 滨河新区 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  | 是 | 建字第150204202000051号 | 旗县区 | 是 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 郭瑞敏 | 18347122510 | O.基本公共服务 | O5.住房保障服务 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 0
19 | 包头滨河置业有限责任公司水岸花都住宅小区三期项目 | 1 | 2407-150271-04-01-316729 | 包头滨河置业有限责任公司 | 项目建设高端住宅，建筑面积116821平方米，其中地下车库建筑面积22647平方米，14栋住宅楼，1座幼儿园。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 5 | 2 | 是 | 202603 | 2.9978 | 202612 | 是 |  | 670687868001 | 项目目前正在完成地下车库主体及二次结构，完成配套工程花房、超市、画室建设。 | 正式签约 | 是 | 2407-150271-04-01-316729 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 是 | 包规划管字（2009）第0119号 | 滨河新区 | 包规划管字（2009）第0119号 | 旗县区 | 是 | 是 |  |  |  | 是 | 包自资审规变更第1502072021003号 | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 2024.5.15（已办理2#住宅楼、地库施工许可） | 盟市 |  |  | 刘凤玲 | 13190710668 | O.基本公共服务 | O5.住房保障服务 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 0
20 | 内蒙古自治区高层次人才创新创业基地提升改造项目 | 1 | 2507-150271-04-02-280529 | 稀土高新区科技创新局 | 项目对海创大厦及6栋生产厂房进行改造，运营盘活闲置场地，引进高层次人才，打造高能级高层次人才创新创业基地。 | 政府 投资 | 备案 | 高新区 | 续建 | 5 | 2.3 | 是 | 202602 | 1.6 | 202610 | 已退库 |  | 4.6014e+17 | 项目目前正在做室内装修以及室外硬化、给、排水、供热等配套工程。 | 正在争取资金 | 是 | 2507-150271-04-02-280529 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 大学园区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | O.基本公共服务 | O7.其它 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4.打造现代生产性服务业 |  | 0
21 | 金龙稀土股份有限公司年产5000吨高性能稀土永磁材料项目（二期） | 1 | 2602-150271-07-01-605177 | 金龙稀土股份有限公司 | 项目建设5000吨高性能钕铁硼磁性材料1条生产线，建设1栋主体厂房及配套工程。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 3.71 | 3.71 | 是 | 202604 | 1.7 | 202612 | 是 |  | MADWPDCG9150271260 | 项目已全面完成基础施工工序，顺利进入主体结构施工阶段，厂房钢柱、钢梁全部安装到位，混凝土结构二层浇筑施工圆满完成，顺利实现主体封顶。 | 正式签约 | 是 | 2602-150271-07-01-605177 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 丘文荣 | 18959497889 | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
22 | 英思特稀磁公司稀土永磁应用一体化项目 | 1 | 2506-150271-07-01-536977 | 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 | 项目位于永磁电机产业园，占地207亩，建设稀土永磁应用一体化生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 10 | 5.5 | 是 | 202602 | 3 | 202706 | 否 |  | 5.757e+17 | 项目主体厂房1#车间混凝土地面施工完成，宿舍楼完成封顶，食堂完成一层混凝土浇筑。 | 正式签约 | 是 | 2506-150271-07-01-536977 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 |  | 盟市 |  | 是 |  | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
23 | 瑞声科技20000吨异形磁材项目 | 1 |  | 瑞声科技控股有限公司 | 项目拟租用永磁电机产业园厂房，建设年产20000吨异形磁材生产线及相应公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 10 | 2 | 否 | 202607 | 0.6 | 202712 | 否 |  |  | 当前正开展注册公司事宜，正在进行公司名称核准 | 在谈阶段 | 否 |  |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 租赁拓力拓厂房 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 1
24 | 天和新材料稀土零碳产业园(高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目) | 1 | 2505-150271-07-01-536645 | 包头天和新材料科技有限公司 | 项目位于高新区春华路以北，星辉路以西，占地约200亩，建设高性能稀土永磁及组件、装备制造项目所需的厂房、配套设施、生产设备和公辅设施等，配套建设研发中心。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 8.5 | 6 | 是 | 202603 | 3.5 | 202912 | 是 |  | MAEHDYD63150271260 | 项目已完成独立基础工程，正在开始钢结构搭建施工。 | 正式签约 | 是 | 2505-150271-07-01-536645 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 旗县区 |  | 是 |  | 盟市 |  | 是 |  | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
25 | AI工业互联网平台 | 1 | 2512-150271-04-04-129190 | 金名信息技术股份有限公司 | 项目位于稀土高新区软件园大厦，建设钕铁硼专用AI大模型矩阵、自适应自动化产线系统、一体化工业互联网平台。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 7 | 3.5 | 是 | 202604 | 1 | 203001 | 否 |  |  | 项目正在进行设备选型，准备开始采购。 | 正式签约 | 是 | 2512-150271-04-04-129190 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | I.现代服务业 | I7.其它 | 否 | 是 | 是 | 是 | 4.打造数字经济 |  | 0
26 | 矿用车产线升级与研发能力提升建设项目 | 1 | 2601-150271-04-01-838194 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 项目位于矿用汽车科技园区和工业园区内，建设升级矿用车产线条件、研发设计及试验平台、 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 5 | 5 | 是 | 202604 | 1 | 202712 | 否 |  |  | 项目正在进行设备选型。 | 正式签约 | 是 | 2601-150271-04-01-838194 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | B.现代装备制造 | B5.专用设备 | 否 | 是 | 是 | 是 | 4.打造高端装备制造支柱型产业集群 |  | 0
27 | 包头市宇枫新材料有限公司年产5000吨稀土抛光粉项目 | 1 | 2603-150271-07-01-751024 | 包头市宇枫新材料有限公司 | 项目租赁高新区稀土新材料产业基地E13号厂房，建设年产5000吨稀土抛光粉生产线及公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 5 | 3 | 是 | 202604 | 0.6 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在采购安装设备。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-07-01-751024 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
28 | 江苏华宏科技股份有限公司1万吨稀土磁材项目（二期） | 1 | 2604-150271-07-01-777240 | 江苏华宏科技股份有限公司 | 项目位于滨河新区，占地130亩，扩建1万吨永磁材料生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 4 | 2 | 是 | 202604 | 1 | 202712 | 否 |  |  | 项目部分设备已到场，开始安装调试。 | 意向签约 | 是 | 2604-150271-07-01-777240 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 |  | 旗县区 |  | 是 |  | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  | 自治区 |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
29 | 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司稀土固态储氢装置(瓶)灌装活化及氢能两轮车中试线项目 | 1 | 2604-150271-07-05-381171 | 内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司 | 项目位于青工南路与曙光路交叉口东北角，在原电池厂房内新建稀土固态储氢粉自动灌装活化贮氢瓶中试线、配套固态贮氢燃料电池系统集成中试、固态贮氢动力总成集成中试线、稀土固态氢能两轮车组装线及配套厂房公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 3 | 3 | 是 | 202604 | 0.7 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在对原有厂房进行改造，同步订购设备。 | 正式签约 | 是 | 2604-150271-07-05-381171 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
30 | 包头科田磁业有限公司年产4000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目（二期） | 1 | 2603-150271-07-02-753468 | 包头科田磁业有限公司 | 项目位于稀土园区，占地130亩，新建年产4000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 3 | 2 | 是 | 202604 | 1 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在进行设备采购。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-07-02-753468 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
31 | 包头天和磁材科技股份有限公司12000吨磁材深加工及磁性材料组件项目 | 1 | 2507-150271-07-05-276009 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 项目位于稀土园区，建设注塑工序与表面处理厂房、公辅设施，引进注塑机、粉末成型压机、机械手、热烘道、充磁机等生产设备及环保废气处理系统。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2.5 | 2 | 否 | 202610 | 0.8 | 202706 | 否 |  |  | 项目正在进行设备采购。 | 正式签约 | 是 | 2507-150271-07-05-276009 |  | 旗县区 | 是 | 是 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 市级 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
32 | 包头市金蒙汇磁材料有限责任公司高性能低重稀土永磁材料示范基地生产线改造项目 | 1 | 2603-150271-07-02-701027 | 包头市金蒙汇磁材料有限责任公司 | 项目位于稀土高新区稀土产业园区8-74号金蒙汇磁厂区，建设低重稀土高性能钕铁硼材料示范基地生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2 | 2 | 是 | 202603 | 1 | 202712 | 否 |  |  | 项目正在进行厂房改造设计。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-07-02-701027 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
33 | 包头海亮科技有限责任公司年产6000吨半导体晶园及超精密光学玻璃稀土抛光材料扩建项目 | 1 | 2505-150871-07-01-701649 | 包头海亮科技有限责任公司 | 项目位于稀土大街8-07号，建设年产6000吨稀土抛光粉生产线及配套公辅设施、环保设施及研发实验室。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2 | 1.5 | 是 | 202603 | 1 | 202612 | 是 |  | 68653409X150271260 | 项目正在进行一条生产线安装调试。 | 正式签约 | 是 | 2505-150871-07-01-701649 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
34 | 包头华腾新材料有限公司5000吨中重稀土金属 | 1 | 内工信投规字（2025）482号 | 包头华腾新材料有限公司 | 项目租赁贵鑫科技厂房，新建年产5000吨中重稀土金属和稀土合金生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2 | 1 | 是 | 202603 | 0.7 | 202612 | 否 |  |  | 项目部分设备已到位，正在进行安装调试。 | 正式签约 | 是 | 内工信投规字（2025）482号 |  | 自治区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 租赁贵鑫厂房 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
35 | 国稀石能(内蒙古)新材料科技有限公司年产1万吨高端稀土沸石功能材料工业化生产线项目 | 1 | 2603-150271-07-05-915478 | 国稀石能(内蒙古)新材料科技有限公司 | 项目位于高新区秋实路25-27号，建设年产1万吨高端稀土沸石功能材料工业化生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2 | 2 | 是 | 202604 | 1 | 202711 | 否 |  |  | 项目正在进行厂房电力设施改造，设备订购。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-07-05-915478 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
36 | 包头稀土研究院金属材料研究所中试线建设项目 | 1 | 2507-150271-04-01-902692 | 包头稀土研究院 | 项目位于高新区金杰厂区4号厂房，开展熔盐电解试验区、开展熔盐电解制备稀土合金中试实验、开发熔盐电解过程配套自动化智能化装备、高纯稀土金属中试线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2 | 1.5 | 是 | 202604 | 0.9 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在安装调试设备。 | 正式签约 | 是 | 2507-150271-04-01-902692 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 是 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
37 | 包头长安永磁电机有限公司超高音速飞行器舵机负载模拟器低惯量高动态响应永磁电机系统开发 | 1 | 2407-150271-07-02-311398 | 包头长安永磁电机有限公司 | 项目位于建成区，建设超高音速飞行器舵机负载模拟器低惯量高动态响应永磁电机生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2 | 1 | 是 | 202602 | 0.6 | 202701 | 已退库 |  |  | 项目目前正在根据客户需要开展不同参数电机系列化研发。 | 正式签约 | 是 | 2407-150271-07-02-311398 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
38 | 内蒙古中科宏特高新科技有限责任公司高性能稀土功能吸波材料项目 | 1 | 2507-150271-07-01-748633 | 内蒙古中科宏特高新科技有限责任公司 | 项目位于永磁电机产业园A3厂房，一期建设1条年产50吨稀土红外隐身材料生产线及实验室。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1.2 | 1.2 | 是 | 202604 | 0.8 | 202609 | 是 |  | MACA09TG8150271260 | 项目正在进行电力线路施工。 | 正式签约 | 是 | 2507-150271-07-01-748633 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
39 | 包头市雄盛光电科技有限公司稀土发光材料及LED照明项目 | 1 | 2603-150271-07-01-546103 | 包头市雄盛光电科技有限公司 | 项目位于建成区，建设稀土发光材料、LED电子照明设备、电子显示屏生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202603 | 0.7 | 202610 | 否 |  |  | 项目正在对厂房进行装修改造。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-07-01-546103 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
40 | 鹿城实验室创新能力建设项目 | 1 | 2604-150271-04-05-919802 | 鹿城实验室 | 项目位于稀土园区，计划购置先进设备，提升科研创新能力，助力两个稀土基地建设。 | 政府 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202604 | 0.6 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在设备采购。 | 正在争取资金 | 是 | 2604-150271-04-05-919802 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 否 | 否 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
41 | 稀土新材料技术创新中心应用示范及平台建设项目 | 1 | 2512-150271-07-01-350220 | 内蒙古北方稀土新材料技术创新有限公司 | 项目位于稀土园区，采用先进设备，提升科研创新能力，助力两个稀土基地建设。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202603 | 0.6 | 202612 | 否 |  |  | 项目部分主体设备已到位，开始安装。 | 正式签约 | 是 | 2512-150271-07-01-350220 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 否 | 否 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
42 | 中科蒙稀新材料有限责任公司年产8000吨高纯稀土功能材料项目 | 1 | 2604-150271-07-01-744178 | 中科蒙稀半导体材料有限责任公司 | 项目位于滨河新区，建设年产8000T高端纯稀土化合物生产线及相应公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 0.8 | 否 | 202607 | 0.5 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在进行投资协议签订程序。 | 正式签约 | 是 | 2604-150271-07-01-744178 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  | 自治区 |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
43 | 珠海格力电器股份有限公司高端电磁线项目 | 1 | 2510-150271-04-01-177362 | 格力电工（包头）有限公司 | 项目租赁永磁电机产业园D1厂房，建设5条高端漆包线生产线、2条精密丝包线生产线及2条高效涂锡焊带生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202601 | 0.7 | 202604 | 是 |  | MAEX18GX1150271260 | 项目一条生产线设备已安装完毕，已投产。 | 正式签约 | 是 | 2510-150271-04-01-177362 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
44 | 内蒙古沸石山稀晶高新科技有限公司稀土沸石抗抑菌吸附材料及稀土功能材料项目 | 1 | 2601-150271-07-01-787860 | 内蒙古沸石山稀晶高新科技有限公司 | 项目租赁广和科技厂房，建设年产3000吨稀土沸石抗抑菌吸附材料及稀土功能材料生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202603 | 0.7 | 202612 | 是 |  | MAG01WCN3150271260 | 项目已采购部分设备并进行安装调试。 | 正式签约 | 是 | 2601-150271-07-01-787860 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 租赁广和科技厂房 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
45 | 内蒙古稀金稀土新材料有限公司10000吨稀土精炼剂、铝金属添加剂生产制造项目 | 1 | 2509-150271-07-01-753351 | 内蒙古稀金稀土新材料有限公司 | 项目租赁内蒙古金沃重力设备制造有限公司厂房，建年产10000吨稀土精炼剂和铝金属添加剂产品产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202603 | 0.7 | 202606 | 已退库 |  |  | 项目中频炉已调试完，具备生产稀土精炼剂20吨/天产能，肆柱液压机等设备调试成功，具备铝合金添加剂生产3吨/天产能。 | 正式签约 | 是 | 2509-150271-07-01-753351 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 租赁金沃重力厂房 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
46 | 卧龙电驱（包头）永磁电机有限公司300kW高功率密度轴向磁通永磁同步电机关键技术研究 | 1 | 2601-150271-07-02-306652 | 卧龙电驱（包头）永磁电机有限公司 | 项目位于电机产业园，利用原有厂房建设年产100台高功率密度轴向磁通永磁同步电机的中试线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202603 | 0.5 | 202712 | 是 |  | MADGTWFB6150271260 | 项目完成电机电磁方案确定，正在进行电机结构设计。 | 正式签约 | 是 | 2601-150271-07-02-306652 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
47 | 有研半导体硅材料股份公司年产1000吨大尺寸半导体硅单晶项目 | 1 | 2604-150271-04-01-655006 | 国晶半导体材料（包头）有限公司 | 项目位于电机产业园，建设单晶厂房、集成电路用硅单晶生产线、配套动力站、废水站、仓库、气站等。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 15 | 10 | 否 | 202607 | 1 | 202706 | 否 |  |  | 项目发布土地挂牌公告，施工招标公告。 | 正式签约 | 是 | 2604-150271-04-01-655006 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 否 |  | 旗县区 |  | 否 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 否 |  | 自治区 |  | 无需办理 | [6 empty] | E.新材料 | E4.复合材料 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造先进材料主导型产业集群 |  | 4
48 | 郑州天一萃取科技有限公司年产2T同位素锂7分离纯化项目 | 1 | 2512-150271-04-01-315058 | 内蒙古锂核赛文科技有限公司 | 项目位于电机产业园，建设年产2T同位素锂7分离纯化生产线及相应公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 3.6 | 3 | 否 | 202608 | 0.5 | 202610 | 否 |  |  | 项目目前已确定消防升级改造方案。 | 正式签约 | 是 | 2512-150271-04-01-315058 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 电镀园区 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | E.新材料 | E8.其它 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造先进材料主导型产业集群 |  | 0
49 | 包头市光科激光技术有限责任公司激光增材制造项目 | 1 | 2501-150271-07-02-954761 | 包头市光科激光技术有限责任公司 | 项目位于建成区，建设激光增材制造专用厂房，包括原材料存储区、激光加工区、后处理区、检测区等功能分区。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1.02 | 1.02 | 是 | 202604 | 0.5 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在进行厂房改造。 | 正式签约 | 是 | 2501-150271-07-02-954761 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | E.新材料 | E8.其他 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造先进材料主导型产业集群 |  | 0
50 | 铂鑫金属制造（包头）有限公司年产3000吨不锈钢基材表面处理项目 | 1 | 2509-150271-04-01-912548 | 铂鑫金属制造（包头）有限公司 | 项目位于稀土新材料产业基地，建设年产3000吨不锈钢基材表面处理生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202602 | 0.7 | 202612 | 是 |  | MAEUWPU62150271251 | 项目正在进行设备安装调试。 | 正式签约 | 是 | 2509-150271-04-01-912548 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | E.新材料 | E1.先进金属材料 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1.打造先进材料主导型产业集群 |  | 0
51 | 迈富时集团AI数智零碳园区示范基地项目 | 1 | 2603-150271-04-04-679728 | 迈富时集团 | 项目位于电机产业园，建设AI数智零碳园区示范基地项目，包括算力中心、工业智能体一体机产线、能源核算调度系统、稀土产业协同平台、政务智能体等。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 30 | 15 | 否 | 202610 | 1 | 202810 | 否 |  |  | 项目正在选择租赁厂房。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-04-04-679728 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | C.新能源 | C2.风电技术设备及应用 | 否 | 是 | 是 | 是 | 4.打造数字经济 |  | 0
52 | 华电包头风光氢储高端装备智造基地项目 | 1 | 2508-150271-04-01-339883 | 内蒙古华电腾格里绿色能源有限公司包头智能装备制造分公司 | 项目位于包哈公路以南，包神铁路以西，建设氢能高端装备制造、储能装备制造、风机叶片循环利用、风电装备制造、光伏装备制造生产基地。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 20 | 7 | 是 | 202603 | 2 | 202709 | 否 |  |  | 项目围墙工程完成总工程量80%，东南北围墙主体全部完工，西墙及门卫室基础施工有序推进。 | 正式签约 | 是 | 2508-150271-04-01-339883 |  | 旗县区 | 是 | 是 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 |  | 盟市 |  | 是 |  | 市级 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 是 |  | 自治区 |  | 是 |  | 自治区 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  | 自治区 |  | 无需办理 | [6 empty] | C.新能源 | C5.储能技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4.打造高端装备制造支柱型产业集群 |  | 0
53 | 包头精圭睿磁新材料有限公司年产8800吨钕铁硼后加工及磁性材料项目 | 1 | 2604-150271-07-01-435310 | 包头精圭睿磁新材料有限公司 | 项目租赁稀土高新区特色产业基地厂房，建设满足年产8800吨钕铁硼后加工及磁性材料组件的生产线及配套的公辅设施和办公生活设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 5 | 2 | 否 | 202606 | 0 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在进行设备采购。 | 正式签约 | 是 | 2604-150271-07-01-435310 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
54 | 华硅（内蒙古）新材料科技有限公司年产1万吨电子级半导体基础材料项目 | 1 | 2603-150271-04-05-465952 | 华硅（内蒙古）新材料科技有限公司 | 项目租用日新智谷厂房，新建年产1万吨电子级半导体基础材料生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202603 | 0.7 | 202605 | 是 |  | MADAB8298150271260 | 项目设备已到位，正在进行安装调试。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-04-05-465952 |  | 旗县区 | 是 | 是 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | E.新材料 | E8.其它 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造先进材料主导型产业集群 |  | 0
55 | 双良硅材料（包头）有限公司单晶炉干泵升级改造项目 | 1 | 2508-150271-07-02-554462 | 双良硅材料（包头）有限公司 | 项目位于双良厂区，升级改造3072台干式真空泵，配套完善系统与管路。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 3 | 2 | 是 | 202603 | 0.7 | 202612 | 是 |  |  | 项目正在进行单晶炉干泵升级改造。 | 正式签约 | 是 | 2508-150271-07-02-554462 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | C.新能源 | C1.晶硅光伏技术及设备（太阳能） | 否 | 是 | 是 | 是 | 4.打造清洁能源支柱型产业集群 |  | 0
56 | 高新技术等离子（风光储用）电火灶产学研综合基地项目 | 1 | 2511-150271-04-01-849909 | 海南伊众福投资发展有限公司 | 项目租赁稀土新材料产业基地10号厂房，面积约6000平方米，建设等离子风光储电火灶生产线及配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2.3 | 2.3 | 是 | 202604 | 0.5 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在进行厂房改造。 | 正式签约 | 是 | 2511-150271-04-01-849909 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 稀土新材料产业基地10号厂房 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | C.新能源 | C2.风电技术设备及应用 | 否 | 是 | 是 | 是 | 4.打造清洁能源支柱型产业集群 |  | 0
57 | 双良新能科技（包头）有限公司光伏产业园30MW分布式屋顶光伏项目 | 1 | 2512-150271-04-01-782736 | 内蒙古泰富能源有限公司 | 项目位于双良公司，建设容量为30MW（交流侧）共计10条光伏线路。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2 | 1 | 是 | 202603 | 1.5 | 202612 | 是 |  | MA7KC2AN0150271260 | 项目正在进行光伏线路铺设。 | 正式签约 | 是 | 2512-150271-04-01-782736 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | C.新能源 | C1.晶硅光伏技术及设备（太阳能） | 否 | 是 | 是 | 是 | 4.打造清洁能源支柱型产业集群 |  | 0
58 | 包头金储智慧新能源有限公司金风包头金储智慧新能源储能项目 | 1 | 2503-150271-04-02-742166 | 包头金储智慧新能源有限公司 | 项目位于滨河新区，占地约90亩，建设年产2.5GWh锂电池Pack生产线及年产2.5GWh储能系统集成项目产线、智能化测试与试验中心。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 0.7 | 是 | 202603 | 0.4 | 202612 | 已退库 |  |  | 项目设备已安装完毕，正在进行调试。 | 正式签约 | 是 | 2503-150271-04-02-742166 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | C.新能源 | C5.储能技术 | 否 | 是 | 是 | 是 | 4.打造清洁能源支柱型产业集群 |  | 0
59 | 包头蓝驱工业科技有限公司年产6万台永磁无框电机项目 | 1 | 2604-150271-07-01-568372 | 包头蓝驱工业科技有限公司 | 项目位于稀土高新区稀土永磁电机产业园B2厂房，建设年产6万台永磁无框电机生产线，增加电机生产设备，铜拉丝生产线，机械加工产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 3 | 2 | 是 | 202605 | 1 | 202612 | 是 |  |  | 项目正在安装调试设备。 | 正式签约 | 是 | 2604-150271-07-01-568372 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
60 | 钰康关怀脑科疾病筛查诊断和干预产品建设项目 | 1 | 2603-150271-04-01-787886 | 内蒙古钰康关怀医疗科技有限公司 | 项目位于高新技术特色产业基地，租赁E1厂房，占地1500平米，建设集研发、生产、临床推广于一体的脑科疾病筛查诊断与干预产品研发生产基地。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1.5 | 0.5 | 是 | 202605 | 0.2 | 202612 | 否 |  |  | 项目已开始厂房内部装修。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-04-01-787886 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  | 高新技术特色产业基地 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | I.现代服务业 | I7.其它 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  | 0
61 | 百正创源智能传动有限公司矿用智能卡轨车项目 | 1 | 2507-150271-07-02-110083 | 百正创源智能传动有限公司 | 项目租赁永磁电机产业园A2厂房，建设矿用智能卡轨车生产线并配套公辅设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1.1 | 1.1 | 是 | 202601 | 1 | 202605 | 已退库 |  | MADQ9H552150271252 | 项目已投产。 | 正式签约 | 是 | 2507-150271-07-02-110083 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 邵剑光 | 189675795651 | B.现代装备制造 | B5.专用设备 | 否 | 是 | 是 | 是 | 4.打造高端装备制造支柱型产业集群 |  | 0
62 | 金龙稀土新材料（包头）有限公司年产3000吨磁材深加工及表面处理项目 | 1 | 603-150271-07-01-796420 | 金龙稀土新材料（包头）有限公司 | 项目位于永磁电机产业园，建设一条3000吨磁材深加工及表面处理生产线，包括1栋后端表面处理、机加工厂房。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2 | 2 | 是 | 202604 | 0.3 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在进行设备选型。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-07-01-796420 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | A.稀土 | A2.稀土材料与应用（永磁） | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造稀土先进制造旗舰型产业集群 |  | 0
63 | Ti-car汽车主题特色街区 | 1 | 2511-150271-04-01-644352 | 内蒙古阿斯创实业有限公司 | 项目位于稀土路，打造西北地区首家以汽车为主题，集汽车销售、汽车文化、科技互动、生活社交、旅游休闲、商业配套于一体的新一代产城融合特色街区。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 10 | 6.5 | 是 | 202604 | 1.7 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在进行展厅改造。 | 正式签约 | 是 | 2511-150271-04-01-644352 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | （利用原有建筑进行装饰改造，无需办理建筑工程施工许可） | [5 empty] | I.现代服务业 | I7.其它 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4.打造现代生产性服务业支柱型产业集群 |  | 0
64 | 盛世恒通汽车产业园项目 | 1 | 2510-150271-04-01-179731 | 内蒙古盛世恒通旧机动车交易市场有限责任公司 | 项目位于稀土路，新建销售展厅25000平米及2万平米地下停车场。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2 | 2 | 是 | 202604 | 0.8 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在进行展厅改造。 | 正式签约 | 是 | 2510-150271-04-01-179731 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | I.现代服务业 | I4.专业与商务服务 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4.打造现代生产性服务业支柱型产业集群 |  | 0
65 | 内蒙古青宾物业管理有限公司包头青宾食材冷链供应链基地暨平台项目 | 1 | 2507-150271-04-05-664289 | 内蒙古青宾物业管理有限公司 | 项目位于日新智谷园区内，占地约60亩，建设特殊温区冷冻冷藏区、冷链供应链和配送区、生鲜食材以及综合配套区等。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1.9 | 1 | 是 | 202603 | 0.6 | 202609 | 否 |  |  | 项目正在进行厂房改造施工。 | 正式签约 | 是 | 2507-150271-04-05-664289 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 是 | [5 empty] | 是 |  | 市级 |  | 是 |  | 市级 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | I.现代服务业 | I7.其它 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4.打造现代生产性服务业支柱型产业集群 |  | 0
66 | 包头中晟汽车高端品牌新能源汽车商城项目 | 1 | 2507-150271-04-05-652366 | 包头中晟汽车销售服务有限公司 | 项目位于稀土路，建设3000㎡的品牌展销中心、智能充电、二手车及置换市场。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1.5 | 1 | 是 | 202603 | 0.7 | 202608 | 是 |  | 114421161150271251 | 项目正在对4个展厅进行装修。 | 正式签约 | 是 | 2507-150271-04-05-652366 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | （利用原有厂房，无需办理建筑工程施工许可证） | [5 empty] | I.现代服务业 | I4.专业与商务服务 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4.打造现代生产性服务业支柱型产业集群 |  | 0
67 | 包头市泓程贸易有限公司阿维塔汽车4S店及附属用房项目 | 1 | 2506-150271-04-01-556844 | 包头市泓程贸易有限公司 | 项目位于稀土路，总建筑面积约4000平米，引进长安汽车高端品牌阿维塔，建设汽车展厅及汽车车维修厂等配套附属设施，扩大经营规模。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1.5 | 1 | 是 | 202602 | 0.7 | 202606 | 已退库 |  |  | 项目正在进行展厅装修。 | 正式签约 | 是 | 2506-150271-04-01-556844 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | （利用原有厂房，无需办理建筑工程施工许可证） | [5 empty] | I.现代服务业 | I4.专业与商务服务 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4.打造现代生产性服务业支柱型产业集群 |  | 0
68 | 内蒙古锦赫酒店管理有限公司包头丽柏酒店项目 | 1 | 2603-150271-04-05-340672 | 内蒙古锦赫酒店管理有限公司 | 项目位于高新区稀土路23号，建筑面积5000平米，建设高端商务酒店，及会所等配套设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1.5 | 0.6 | 是 | 202603 | 0.5 | 202611 | 是 |  | MAEFBGKE1150271260 | 项目正在对酒店内部进行软装，酒店外墙进行装修施工。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-04-05-340672 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | I.现代服务业 | I4.专业与商务服务 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4.打造现代生产性服务业支柱型产业集群 |  | 0
69 | 中影产业发展集团（海南）有限公司华住会旗下海友酒店、汉庭酒店、桔子酒店和中影灯塔影院项目 | 1 | 2508-150271-04-01-624480 | 中影产业发展集团（海南）有限公司 | 项目位于恒为路，利用信德慧等建筑改造，建设3000㎡酒店。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202603 | 0.6 | 202606 | 已退库 |  | MAE9493H5150271251 | 项目正在对酒店进行装修施工。 | 正式签约 | 是 | 2508-150271-04-01-624480 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | O.基本公共服务 | O7.其它 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4.打造现代生产性服务业支柱型产业集群 |  | 0
70 | 上恒嗵(内蒙古)汽车销售服务有限公司上恒嗵汽车城项目 | 1 | 2509-150271-04-01-891493 | 上恒嗵(内蒙古)汽车销售服务有限公司 | 项目位于稀土路，占地30亩，建设汽车展厅、汽车维修车间、充电站、二手车出口业务大厅及其它附属设施。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1 | 1 | 是 | 202604 | 0.6 | 202612 | 已退库 |  |  | 项目正在进行场地平整和硬化及主体的内外部装修。 | 正式签约 | 是 | 2509-150271-04-01-891493 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | （利用原有厂房，无需办理建筑工程施工许可证） | [5 empty] | I.现代服务业 | I4.专业与商务服务 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4.打造现代生产性服务业支柱型产业集群 |  | 0
71 | 内蒙古中科复能新能源科技有限公司复能科技高性能电池和智慧能源系统零碳园区超级工厂建设项目 | 1 | 2511-150271-04-01-929458 | 内蒙古中科复能新能源科技有限公司 | 项目占地面积约300亩，建设高性能特种电池及其智慧能源/动力系统、氢能燃料电池及其动力系统、动力电池梯次利用与再生利用。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 40 | 15 | 否 | 202607 | 0 | 203012 | 否 |  |  | 项目目前电芯产线、配套区域整体规划方案及初步设计图纸已全部定稿。 | 意向签约 | 是 | 2511-150271-04-01-929458 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 |  | 旗县区 |  | 否 |  | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | C.新能源 | C7.燃料技术设备及应用（电池等） | 否 | 是 | 是 | 是 | 4.打造清洁能源支柱型产业集群 |  | 1
72 | 保定维赛新材料科技股份有限公司年产3.6万吨风电叶片芯材及高性能轻质结构芯材项目 | 1 | 2603-150271-04-05-110386 | 保定维赛新材料科技股份有限公司 | 项目租赁成功铝业厂房，占地5751㎡，建设一条Balsa芯材及高性能轻质结构风电芯材自动化生产线。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1.05 | 1.05 | 是 | 202603 | 0.6 | 202706 | 是 |  | MAK6N4152150271260 | 项目正在做消防改造工程。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-04-05-110386 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | E.新材料 | E4.复合材料 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1.打造先进材料主导型产业集群 |  | 0
73 | 东方希望包头稀土铝业有限责任公司电解槽节能降碳技术改造 | 1 | 2506-150271-07-02-648665 | 东方希望包头稀土铝业有限责任公司 | 项目位于希望铝业公司，对电解铝生产线全流程智能化升级与绿色低碳技术改造。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2.9 | 1.3 | 是 | 202602 | 0.8 | 202612 | 是 |  | 740146937150271260 | 项目目前正在分批次陆续进行电解槽节能降碳技术改造。 | 正式签约 | 是 | 2506-150271-07-02-648665 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | M.绿色低碳 | M2.环境保护技术与应用 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 0
74 | 黄河110kV输变电工程/金力永磁110kV变电站用户接网工程 | 1 | 2412-150271-04-01-150086 | 包头供电分公司 | 项目位于曙光路，新建110kV变电站一座，敷设110kV，YJLW03-630电缆13.8KM/敷设110kV，YJLW03-630电缆12KM。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2.5 | 1.5 | 是 | 202603 | 0.8 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在进行变电站基础施工。 | 正式签约 | 是 | 2412-150271-04-01-150086 |  | 旗县区 | 是 | 是 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 是 |  | 盟市 |  | 是 |  | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | N.基础设施 | N3.城市公共设施 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 0
75 | 东方希望包头稀土铝业有限责任公司电解铝厂烟气无组织治理项目 | 1 | 2601-150271-07-02-763414 | 包头希望铝业有限责任公司 | 项目位于希望铝业公司，建设备份脱硫塔并优化现有系统，强化总排风机工况控制；替换易损部件、优化电极工艺。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2.3 | 1.34 | 是 | 202604 | 0.7 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在对脱硫塔进行优化改造。 | 正式签约 | 是 | 2601-150271-07-02-763414 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | M.绿色低碳 | M1.能源效率（节能） | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 0
76 | 内蒙古喜凯隆新材料有限公司技改增效绿色节能项目 | 1 | 2508-150271-07-02-165694 | 内蒙古喜凯隆新材料有限公司 | 项目位于希望园区，新增均质炉、破碎分选等设备，加装炒灰机，建设年产10万吨绿色循环再生铝。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 2 | 0.5 | 是 | 202603 | 0.3 | 202612 | 否 |  |  | 项目目前正在进行设备更新改造。 | 正式签约 | 是 | 2508-150271-07-02-165694 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | M.绿色低碳 | M1.能源效率（节能） | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 0
77 | 包头稀土高新区四道沙河（红旗大桥南）液压坝建设工程、科技路南段雨水排口综合整治及昆河白云路排口整治项目 | 1 | 2510-150271-04-01-401915 | 稀土高新区资源环境局 | 项目位于科技路南段、沼潭南路、昆河白云路排口，对液压坝、管线、泵站、下泄通道、防渗改造；科技路南段新建30万m³调蓄池；昆河白云路新建4.5万㎡调蓄池及2台潜水泵。 | 政府 投资 | 审批 | 高新区 | 新建 | 1.7 | 0.6 | 否 | 202607 | 0 | 202712 | 否 |  |  | 项目正在办理前期手续。 | 正在争取资金 | 是 | 2510-150271-04-01-401915 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | （该项目属于行业监管项目，无需办理建筑工程施工许可证） | [5 empty] | N.基础设施 | N2.水利基础设施 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 0
78 | 稀土高新区雨水管网改造提升工程 | 1 | 2502-150271-04-01-512000 | 稀土高新区建设管理局 | 项目改造雨水管线全长25221米。 | 政府 投资 | 审批 | 高新区 | 新建 | 1.123 | 1 | 是 | 202603 | 0.5 | 202612 | 否 |  | 5.9731e+17 | 项目正在对滨河新区范围内管网进行改造施工。 | 资金已到位 | 是 | 2502-150271-04-01-512000 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 20260430 |  |  |  | 杨志惠 | 15561096268 | N.基础设施 | N3.城市公共设施 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 0
79 | 恒利晶硅新材料单晶炉干泵抽速提升设备智能化升级技术改造项目 | 1 | 2603-150271-07-02-766040 | 恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司 | 项目位于恒利晶硅公司，升级改造1218台1302型干式真空泵。 | 企业 投资 | 备案 | 高新区 | 新建 | 1.1 | 0.8 | 是 | 202603 | 0.5 | 202710 | 是 |  | MAC527J04150271260 | 项目正在进行设备升级改造。 | 正式签约 | 是 | 2603-150271-07-02-766040 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 旗县区 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | M.绿色低碳 | M1.能源效率（节能） | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 0
80 | 稀土高新区雁翔路南侧城市危旧房改造项目（二期） | 1 | 2504-150271-04-01-951405 | 稀土高新区建设管理局 | 项目位于高新区雁翔路南侧，拆除重建危旧房、改造危旧房、改造居住区内公共服务设施、改造拆落修缮、修建等配套设施。 | 政府 投资 | 审批 | 高新区 | 新建 | 0.8505 | 0.55 | 是 | 202603 | 0.3 | 202612 | 否 |  |  | 项目正在对黄河大集区域进行改造施工。 | 资金已到位 | 是 | 2504-150271-04-01-951405 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 杨志惠 | 15561096268 | O.基本公共服务 | O5.住房保障服务 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 0
81 | 幸福南路老旧片区配套基础设施改造工程 | 1 | 2603-150271-04-01-765241 | 稀土高新区建设管理局 | 项目位于幸福南路，建设7个完整社区，改造该区域基础设施、新建供热二次网、小区安全隐患整治工程。 | 政府 投资 | 审批 | 高新区 | 新建 | 0.5767 | 0.5 | 是 | 202603 | 0.3 | 202711 | 否 |  |  | 项目正在对春风十里区域进行改造施工。 | 正在争取资金 | 是 | 2603-150271-04-01-765241 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 杨志惠 | 15561096268 | N.基础设施 | N3.城市公共设施 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 0
82 | 北师大包头附校综合文体活动中心、体育馆改建项目 | 1 | 2410-150271-04-01-736373 | 稀土高新区社会事务局 | 项目对北师大包头附校现有体育馆、游泳馆进行改建，改建面积6758㎡及设施设备等配置。 | 政府 投资 | 审批 | 高新区 | 新建 | 0.5 | 0.5 | 否 | 202607 | 0 | 202612 | 否 |  |  | 项目目前已完成改建项目施工图设计及图纸审查工作，现开展施工招标前期控制价编制等工作。 | 正在争取资金 | 是 | 2410-150271-04-01-736373 |  | 旗县区 | 是 | 无需办理 |  |  |  | 是 | [5 empty] | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 | [6 empty] | O.基本公共服务 | O1.教育服务与设施 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 0

## 汇总
附件1-1 | [34 empty] | 附件1-2 | [33 empty] | 附件1-3
2026年重大项目分旗县区、部门汇总表 | [34 empty] | 2026年重大项目分旗县区、部门汇总表（续建） | [33 empty] | 2026年重大项目分旗县区、部门汇总表（新建）
[33 empty] | 单位:亿元、个 | [33 empty] | 单位:亿元、个 | [33 empty] | 单位:亿元、个
地区部门 |  | 总体情况 |  |  | 截至目前进度 |  |  |  | 立项手续 |  | 建设工程文物保护和考古许可 |  | 用地预审和规划选址意见书 |  | 建设用地规划许可审批 |  | 建设工程规划许可审批 |  | 新增建设用地审批 |  | 节能手续 |  | 林地征占手续 |  | 草地征占手续 |  | 环境影响评价手续 |  | 取水许可手续 |  | 施工许可证手续 |  | 11项手续齐全项目数 |  | 地区部门 | 总体情况 |  |  | 截至目前进度 |  |  |  | 立项手续 |  | 建设工程文物保护和考古许可 |  | 用地预审和规划选址意见书 |  | 建设用地规划许可审批 |  | 建设工程规划许可审批 |  | 新增建设用地审批 |  | 节能手续 |  | 林地征占手续 |  | 草地征占手续 |  | 环境影响评价手续 |  | 取水许可手续 |  | 施工许可证手续 |  | 11项手续齐全项目数 |  | 地区部门 | 总体情况 |  |  | 截至目前进度 |  |  |  | 立项手续 |  | 建设工程文物保护和考古许可 |  | 用地预审和规划选址意见书 |  | 建设用地规划许可审批 |  | 建设工程规划许可审批 |  | 新增建设用地审批 |  | 节能手续 |  | 林地征占手续 |  | 草地征占手续 |  | 环境影响评价手续 |  | 取水许可手续 |  | 施工许可证手续 |  | 11项手续齐全项目数
|  | 项目数 | 总投资 | 年内计划投资 | 开复工数 | 开复工率 | 完成投资 | 完成 投资率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 |  | 项目数 | 总投资 | 年内计划投资 | 开复工数 | 开复工率 | 完成投资 | 完成 投资率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 |  | 项目数 | 总投资 | 年内计划投资 | 开复工数 | 开复工率 | 完成投资 | 完成 投资率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率
全市合计 |  | 82 | 417.8502 | 203.24 | 71 | 86.59% | 89.3948 | 43.98% | 81 | 98.78% | 5 | 100% | 4 | 100% | 18 | 94.74% | 21 | 91.3% | 15 | 100% | 19 | 95% | 2 | 100% | 2 | 100% | 26 | 100% | 8 | 88.89% | 4 | 100% | 79 | 96.34% | 全市合计 | 20 | 165.42 | 57.17 | 19 | 95% | 40.4948 | 70.83% | 20 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 10 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 15 | 100% | 8 | 100% | 3 | 100% | 20 | 100% | 全市合计 | 62 | 252.4302 | 146.07 | 52 | 83.87% | 48.9 | 33.48% | 61 | 98.39% | 4 | 100% | 3 | 100% | 8 | 88.89% | 9 | 81.82% | 3 | 100% | 7 | 87.5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 11 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 59 | 95.16% | -3 | 106 | 112 | 6 | 94.64%
昆区 | 昆区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 昆区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 昆区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
青山区 | 青山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 青山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 青山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
东河区 | 东河区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 东河区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 东河区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
九原区 | 九原区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 九原区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 九原区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
石拐区 | 石拐区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 石拐区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 石拐区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
白云矿区 | 白云 矿区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 白云矿区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 白云矿区 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
土右旗 | 土右旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 土右旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 土右旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
达茂旗 | 达茂旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 达茂旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 达茂旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
固阳县 | 固阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 固阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 固阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
高新区 | 高新区 | 82 | 417.8502 | 203.24 | 71 | 86.59% | 89.3948 | 43.98% | 81 | 98.78% | 5 | 100% | 4 | 100% | 18 | 94.74% | 21 | 91.3% | 15 | 100% | 19 | 95% | 2 | 100% | 2 | 100% | 26 | 100% | 8 | 88.89% | 4 | 100% | 79 | 96.34% | 高新区 | 20 | 165.42 | 57.17 | 19 | 95% | 40.4948 | 70.83% | 20 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 10 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 15 | 100% | 8 | 100% | 3 | 100% | 20 | 100% | 高新区 | 62 | 252.4302 | 146.07 | 52 | 83.87% | 48.9 | 33.48% | 61 | 98.39% | 4 | 100% | 3 | 100% | 8 | 88.89% | 9 | 81.82% | 3 | 100% | 7 | 87.5% | 1 | 100% | 1 | 100% | 11 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% | 59 | 95.16% | -3 | 106 | 112 | 6 | 94.64%
市城管局 | 市级-城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
市交通局 | 市级-交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
市教育局 | 市级-教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
市生态环境局 | 市级-生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
市水务集团 | 市级-水务集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市水务集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市水务集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
市公安局 | 市级-公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
市卫健委 | 市级-卫健委 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市卫健委 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市卫健委 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
市自然资源局 | 市级-自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
市水务局 | 市级-水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
市政数局 | 市级-政数局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市政数局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市政数局 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
市文旅集团 | 市级-文旅集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市文旅集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 市文旅集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
部门项目合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 部门项目合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 部门项目合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 分行业
| 2025年重大项目分行业汇总表 | [33 empty] | 2025年重大项目分行业汇总表（续建） | [33 empty] | 2025年重大项目分行业汇总表（新建）
[33 empty] | 单位:亿元、个 | [33 empty] | 单位:亿元、个 | [33 empty] | 单位:亿元、个
行业 |  | 总体情况 |  |  | 截至目前进度 |  |  |  | 立项手续 |  | 建设工程文物保护和考古许可 |  | 用地预审和规划选址意见书 |  | 建设用地规划许可审批 |  | 建设工程规划许可审批 |  | 新增建设用地审批 |  | 节能手续 |  | 林地征占手续 |  | 草地征占手续 |  | 环境影响评价手续 |  | 取水许可手续 |  | 施工许可证手续 |  | 11项手续齐全项目数 |  | 地区部门 | 总体情况 |  |  | 截至目前进度 |  |  |  | 立项手续 |  | 建设工程文物保护和考古许可 |  | 用地预审和规划选址意见书 |  | 建设用地规划许可审批 |  | 建设工程规划许可审批 |  | 新增建设用地审批 |  | 节能手续 |  | 林地征占手续 |  | 草地征占手续 |  | 环境影响评价手续 |  | 取水许可手续 |  | 施工许可证手续 |  | 11项手续齐全项目数 |  | 地区部门 | 总体情况 |  |  | 截至目前进度 |  |  |  | 立项手续 |  | 建设工程文物保护和考古许可 |  | 用地预审和规划选址意见书 |  | 建设用地规划许可审批 |  | 建设工程规划许可审批 |  | 新增建设用地审批 |  | 节能手续 |  | 林地征占手续 |  | 草地征占手续 |  | 环境影响评价手续 |  | 取水许可手续 |  | 施工许可证手续 |  | 11项手续齐全项目数
|  | 项目数 | 总投资 | 年内计划投资 | 开复工数 | 开复工率 | 完成投资 | 完成 投资率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 |  | 项目数 | 总投资 | 年内计划投资 | 开复工数 | 开复工率 | 完成投资 | 完成 投资率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 |  | 项目数 | 总投资 | 年内计划投资 | 开复工数 | 开复工率 | 完成投资 | 完成 投资率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率 | 办结数 | 办结率
全市合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 全市合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 全市合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
工业 | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
服务业 | 服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
农牧业 | 农牧业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 农牧业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 农牧业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
房地产 | 房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
基础设施 | 基础 设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 基础设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 基础设施 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
社会事业 | 社会 事业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 社会事业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 社会事业 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
生态环保 | 生态 环保 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 生态环保 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 生态环保 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!